УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Воскресенского муниципального округа

от 29 декабря 2025 года № 2218

ПОРЯДОК

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Воскресенского муниципального округа Нижегородской области

1.Общие положения

1.1.Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Воскресенского муниципального округа Нижегородской области (далее - Порядок), а также контроля за ходом их реализации.

1.2.Разработка и реализация муниципальной программы Воскресенского муниципального округа (далее - муниципальная программа) осуществляется структурным подразделением администрации Воскресенского муниципального округа Нижегородской области, определенным в качестве муниципального заказчика - координатора муниципальной программы (далее – муниципальный заказчик - координатор), совместно с заинтересованными структурными подразделениями администрации Воскресенского муниципального округа Нижегородской области - соисполнителями муниципальной программы (далее - соисполнители).

1.3.В первоочередном порядке осуществляется разработка муниципальных программ, принятие которых осуществляется в соответствии с федеральными законами и законами Нижегородской области, принятие которых рекомендовано федеральными и областными нормативными правовыми актами, а также в целях реализации государственных программ Российской Федерации и государственных программ Нижегородской области, действие которых распространяется на муниципальное образование - Воскресенский муниципальный округ Нижегородской области (далее - Воскресенский муниципальный округ).

1.4.В муниципальной программе необходимо обеспечить взаимосвязь всех программных мероприятий и очередность их проведения с планируемыми объемами финансовых ресурсов, а также согласованность и комплексность решения поставленных программой целей и задач.

1.5.Муниципальная программа включает в себя подпрограммы.

1.6.Требования к структуре и содержанию подпрограмм аналогичны требованиям к структуре и содержанию муниципальной программы в целом.

1.7.Мероприятия муниципальной программы не могут дублировать мероприятия других муниципальных программ.

II.Основные понятия и определения,

используемые в настоящем Порядке

2.1.Муниципальная программа Воскресенского муниципального округа (муниципальная программа) – документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Воскресенского муниципального округа.

Муниципальная программа состоит из подпрограмм муниципальной программы, которые должны быть направлены на решение конкретных задач муниципальной программы.

2.2.Подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма) - комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам, выделенный исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы.

2.3.Перечень муниципальных программ (далее - Перечень) - перечень, содержащий сведения о муниципальных программах Воскресенского муниципального округа, утверждаемый администрацией Воскресенского муниципального округа.

Перечень муниципальных программ содержит:

а)наименование муниципальной программы;

б)наименование муниципального заказчика - координатора муниципальной программы;

в)наименование соисполнителей муниципальной программы.

Внесение изменений в Перечень производится по решению администрации Воскресенского муниципального округа Нижегородской области (далее - администрации округа).

2.4.Муниципальный заказчик-координатор муниципальной программы - структурное подразделение администрации округа, определенное ответственным в соответствии с Перечнем и обладающий соответствующими полномочиями.

Муниципальный заказчик-координатор обеспечивает координацию деятельности участников муниципальной программы в соответствии с настоящим Порядком и иными правовыми актами Воскресенского муниципального округа, утвержденными в целях реализации муниципальных программ.

2.5.Соисполнители муниципальной программы - структурные подразделения администрации округа (управление, комитет, отдел, сектор), главные распорядители средств местного бюджета, распорядители бюджета, муниципальные учреждения, а также иные лица, в том числе предприятия и организации (по согласованию), участвующие в разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы. Соисполнители муниципальной программы обеспечивают разработку и реализацию подпрограмм и мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции.

2.6.Годовой отчет по исполнению муниципальной программы - отчет, составленный муниципальным заказчиком-координатором муниципальной программы по итогам каждого года ее реализации.

2.7.Индикатор достижения цели – количественно выраженный показатель, характеризующий целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере.

2.8.Непосредственный результат - характеристика (в числовом выражении) объема реализации мероприятия муниципальной программы.

2.9.Оценка эффективности реализации муниципальной программы - оценка исполнения бюджетных ассигнований и достижения запланированных индикаторов.

III.Требования к структуре и содержанию

муниципальных программ

3.1.Формирование муниципальных программ осуществляется исходя из следующих принципов:

- соответствия целей, задач, ожидаемых результатов основным направлениям социально - экономического развития округа;

- соответствия аналогичным государственным программам Российской Федерации и Нижегородской области (при наличии);

- установления измеримых результатов их реализации (индикаторов и непосредственных результатов).

3.2.Муниципальная программа содержит:

а)паспорт муниципальной программы;

б)текстовую часть программы, которая содержит:

- приоритеты и цели муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития Воскресенского муниципального округа, характеристику текущего состояния, описание основных целей и задач муниципальной программы;

- сроки и этапы реализации муниципальной программы;

- перечень основных мероприятий муниципальной программы;

- объемы и источники финансирования муниципальной программы;

- индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной программы;

- оценку эффективности реализации муниципальной программы;

- внешние факторы, негативно влияющие на реализацию муниципальной программы, и мероприятия по их снижению;

в)подпрограммы, реализуемые в составе муниципальной программы;

г)аналитическое распределение средств подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы" по подпрограммам муниципальной программы.

Подробные указания по разработке каждого элемента программы приведены в Методических рекомендациях по разработке и реализации муниципальных программ Воскресенского муниципального округа Нижегородской области, утверждаемых администрацией округа (далее - Методические рекомендации).

IV.Полномочия муниципального заказчика-координатора

и соисполнителей при разработке и реализации

муниципальных программ

4.1.Муниципальный заказчик-координатор:

а)обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование, общественное обсуждение и внесение в установленном порядке в администрацию округа для утверждения, а также координацию деятельности соисполнителей муниципальной программы;

б)рассматривает предложения соисполнителей о корректировке муниципальной программы и выносит на рассмотрение администрации округа предложения по корректировке муниципальной программы;

в)организует реализацию муниципальной программы, готовит предложения о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и непосредственных результатов муниципальной программы, конечных результатов ее реализации, эффективность реализации муниципальной программы;

г)представляет по запросу управления экономики, инвестиционной политики и туризма и управления финансов администрации округа сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

д)запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы управления экономики, инвестиционной политики и туризма и управления финансов администрации округа;

е)запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчета о ходе реализации муниципальной программы;

ж)подготавливает сводный отчет о финансировании муниципальной программы за 1 полугодие текущего года, годовой отчет о финансировании, итогах реализации и оценке эффективности муниципальной программы за отчетный год (далее - отчеты о финансировании, итогах реализации муниципальной программы) и представляет их в управление экономики, инвестиционной политики и туризма администрации округа для проведения мониторинга реализации муниципальной программы и комплексной оценки эффективности муниципальной программы;

з)обеспечивает достоверность сведений о ходе реализации муниципальной программы, включая достижение индикаторов муниципальной программы.

4.2.Соисполнители:

а)обеспечивают разработку и реализацию подпрограмм и мероприятий муниципальной программы, несут ответственность в рамках своей компетенции за достижение целевых индикаторов и непосредственных результатов подпрограмм муниципальной программы, конечных результатов ее реализации, эффективность реализации подпрограмм и мероприятий муниципальной программы;

б)предоставляют в части своей компетенции предложения муниципальному заказчику-координатору по корректировке муниципальной программы;

в)представляют в установленные сроки муниципальному заказчику-координатору необходимую информацию для подготовки ответов на запросы управления экономики, инвестиционной политики и туризма и управления финансов администрации округа, а также отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

г)представляют муниципальному заказчику - координатору информацию, необходимую для подготовки отчета о ходе реализации муниципальной программы и проведения оценки эффективности муниципальной программы.

Получатели бюджетных средств несут ответственность за правомерное, целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы. Финансовый контроль за использованием средств осуществляют главные распорядители бюджетных средств.

V.Формирование и утверждение муниципальной программы

5.1.Формирование муниципальных программ осуществляется в соответствии с перечнем муниципальных программ.

Проект перечня муниципальных программ и изменения в него формируется управлением экономики, инвестиционной политики и туризма совместно с управлением финансов администрации округа и утверждается администрацией округа.

5.2.Разработка проекта муниципальной программы производится муниципальным заказчиком - координатором совместно с соисполнителями.

5.3.Разработка новой муниципальной программы осуществляется муниципальным заказчиком-координатором в следующих случаях:

цель (цели) существенно отличается от целей действующих муниципальных программ Воскресенского муниципального округа;

установление такого требования действующим законодательством;

по поручению главы местного самоуправления округа.

В иных случаях муниципальный заказчик-координатор разрабатывает новую подпрограмму в составе действующей муниципальной программы округа, имеющей сходную цель (цели), и вносит соответствующие изменения в нормативный правовой акт об ее утверждении.

5.4.Структура и содержание муниципальной программы должны соответствовать требованиям, изложенным в настоящем Порядке и Методических рекомендациях.

5.4.Проект муниципальной программы, разрабатываемой впервые, выносится на общественное обсуждение путем его размещения на официальном сайте администрации округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с предоставлением участникам общественного обсуждения возможности направления замечаний и предложений в электронном виде в течение 15 календарных дней со дня размещения текста проекта муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

После общественного обсуждения, с учетом его результатов, проект муниципальной программы направляется на согласование заинтересованным структурным подразделениям администрации округа.

5.5.Проект муниципальной программы подлежит обязательному согласованию с управлением экономики, инвестиционной политики и туризма и управлением финансов администрации округа.

Управление экономики, инвестиционной политики и туризма и управление финансов администрации округа осуществляют экспертизу проекта муниципальной программы в течение 10 рабочих дней с момента поступления муниципальной программы на рассмотрение.

5.5.1.Управление экономики, инвестиционной политики и туризма проводит экспертизу представленного проекта муниципальной программы на соответствие требованиям к содержанию и структуре муниципальной программы согласно настоящему Порядку и Методическим рекомендациям.

5.5.2.Управление финансов проводит экспертизу представленного проекта муниципальной программы в части финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы.

5.5.3.Результатом проведенной экспертизы проекта муниципальной программы или проекта внесения изменений в муниципальную программу являются подписи начальника управления экономики, инвестиционной политики и туризма и начальника управления финансов в визах согласования постановления администрации Воскресенского муниципального округа об утверждении муниципальной программы либо внесении изменений в муниципальную программу.

5.6.Муниципальные программы вносятся на рассмотрение администрации округа до внесения проекта бюджета округа на очередной финансовый год и на плановый период на заседание Совета депутатов Воскресенского муниципального округа и утверждаются до начала финансового года. Нормативные правовые акты, определяющие механизмы осуществления финансирования мероприятий муниципальной программы утверждаются до начала финансового года.

5.7.Муниципальные программы утверждаются постановлением администрации Воскресенского муниципального округа.

5.8.Муниципальная программа является документом стратегического планирования и подлежит обязательному размещению на сайте администрации Воскресенского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.9.Муниципальные программы и вносимые в них изменения подлежат обязательной государственной регистрации в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в порядке и сроки, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 года № 631 «О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования».

5.10.Руководители структурных подразделений администрации Воскресенского муниципального округа, являющихся муниципальными заказчиками – координаторами, несут ответственность за достоверность и своевременность представления информации для государственной регистрации документов стратегического планирования.

5.11.Муниципальный заказчик-координатор и соисполнители муниципальной программы несут ответственность в части своей компетенции за достоверность планируемых индикаторов при формировании муниципальной программы и ее корректировке.

VI.Финансовое обеспечение муниципальной программы

6.1.Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств Воскресенского муниципального округа осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета округа, а также за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджетов других уровней. Распределение средств бюджета округа на реализацию муниципальных программ утверждается решением Совета депутатов Воскресенского муниципального округа о бюджете округа на очередной финансовый год и на плановый период.

6.2.В муниципальные программы включаются мероприятия, относящиеся к полномочиям Воскресенского муниципального округа Нижегородской области.

В целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органа местного самоуправления по вопросам местного значения, в муниципальные программы могут включаться мероприятия, относящиеся к полномочиям Правительства Нижегородской области и Правительства Российской Федерации, при условии передачи их полномочий Воскресенскому муниципальному округу.

6.3.Внесение изменений в муниципальные программы является основанием для подготовки проекта решения Совета депутатов о внесении изменений в решение Совета депутатов о бюджете округа на текущий финансовый год и на плановый период.

6.4.Информация о расходах на реализацию мероприятий муниципальной программы приводится по годам реализации муниципальной программы с расшифровкой по муниципальному заказчику-координатору/соисполнителям муниципальной программы, источникам финансирования по форме, установленной в таблице 1 Методических рекомендаций.

6.5.Расходы на обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы (содержание аппарата управления структурных подразделений администрации округа, являющихся муниципальными заказчиками-координаторами муниципальной программы) указываются в подпрограмме "Обеспечение реализации муниципальной программы".

Расходы на содержание аппарата структурных подразделений администрации округа, являющихся соисполнителями муниципальной программы, относятся к непрограммным расходам и в муниципальную программу не включаются.

6.6.Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном финансовом году осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами муниципального образования, регулирующими порядок составления проекта бюджета округа и планирования бюджетных ассигнований.

6.7.Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете округа на соответствующий период (решением о внесении изменений в решение о бюджете округа) в сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации.

VII.Реализация и контроль за ходом выполнения

муниципальной программы

7.1.Текущее управление реализацией муниципальной программы (подпрограмм) осуществляется муниципальным заказчиком-координатором совместно с соисполнителями в соответствии с их компетенцией.

7.2.Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется по инициативе муниципального заказчика-координатора, соисполнителей муниципальной программы либо во исполнение поручений Правительства Нижегородской области или администрации округа, в том числе по результатам мониторинга реализации муниципальных программ в порядке, предусмотренном для утверждения проектов муниципальных программ.

Муниципальный заказчик - координатор по согласованию с соисполнителями подготавливает предложения администрации округа о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в соответствии с нормативно-правовыми актами Воскресенского муниципального округа в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.

7.3.Управление экономики, инвестиционной политики и туризма и управление финансов округа проводят экспертизу проекта нормативного правового акта о внесении изменений в муниципальную программу в пределах своей компетенции.

7.4.Контроль за реализацией муниципальных программ осуществляют руководители структурных подразделений администрации округа по курируемым направлениям.

VIII.Мониторинг реализации муниципальной программы

и оценка ее эффективности

8.1.Мониторинг реализации муниципальной программы представляет собой периодическое наблюдение за ходом реализации муниципальной программы с помощью сбора информации по определенной системе показателей.

8.2.Процедуре мониторинга подлежат в обязательном порядке все муниципальные программы, реализуемые на территории Воскресенского муниципального округа.

8.3.Оценку эффективности реализации муниципальной программы и подготовку сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Воскресенского муниципального округа осуществляет управление экономики, инвестиционной политики и туризма в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ, утвержденной постановлением администрации округа.

8.4.Соисполнители муниципальной программы представляют муниципальному заказчику-координатору:

- в срок до 10 июля информацию о финансировании муниципальной программы за 1 полугодие текущего года;

- ежегодно, в срок до 25 января года, следующего за отчетным, информацию о финансировании и ходе реализации муниципальной программы за отчетный год.

8.5.Муниципальный заказчик-координатор на основании информации соисполнителей представляет в управление экономики, инвестиционной политики и туризма администрации округа в бумажном и электронном виде:

- в срок до 15 июля сводный отчет о финансировании муниципальной программы за 1 полугодие текущего года согласно приложению 1 к Порядку;

- ежегодно, в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, годовой отчет о финансировании, итогах реализации и оценке эффективности муниципальной программы согласно приложению 2 к Порядку.

8.6.Управление финансов администрации округа:

- в срок до 10 июля представляет в управление экономики, инвестиционной политики и туризма администрации округа информацию о бюджетных ассигнованиях и кассовых расходах на реализацию муниципальных программ;

- ежегодно, в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, представляет в управление экономики, инвестиционной политики и туризма администрации округа информацию о бюджетных ассигнованиях и кассовых расходах на реализацию муниципальных программ.

8.7.Управление экономики, инвестиционной политики и туризма администрации округа на основании данных муниципальных заказчиков – координаторов и управления финансов:

- в срок до 10 августа готовит сводный отчет о финансировании муниципальных программ за 1 полугодие текущего года;

- ежегодно, до 27 марта года, следующего за отчетным, готовит сводный отчет о финансировании, итогах реализации муниципальных программ за истекший год; сводный годовой доклад о ходе реализации и итоговой оценке эффективности муниципальных программ;

- информирует главу местного самоуправления округа об итогах финансирования и эффективности реализации муниципальных программ.

8.8.По результатам оценки эффективности муниципальных программ управлением экономики, инвестиционной политики и туризма могут быть подготовлены и представлены на рассмотрение главе местного самоуправления округа предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ, в том числе:

-прекращение реализации муниципальной программы ввиду ее малоэффективности и (или) неэффективности;

-определение конкретных мер, направленных на улучшение ситуации по реализации отдельных муниципальных программ;

-принятие решения об изменении муниципальной программы начиная с очередного финансового года (в том числе изменении объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы);

-передача программы или отдельных основных мероприятий другому ответственному исполнителю для дальнейшей реализации;

-разработка новой аналогичной программы.

8.9.Итоги реализации муниципальной программы при необходимости заслушиваются на заседании Совета депутатов Воскресенского муниципального округа.

Информация к заседанию готовится муниципальным заказчиком-координатором муниципальной программы совместно с соисполнителями на основании годового отчета.

8.10.Основные сведения о результатах мониторинга реализации муниципальных программ размещаются на официальном сайте администрации округа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Приложение 1

к Порядку

ФОРМА МОНИТОРИНГА ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реквизиты программы(№ , дата, дата внесения изменений) |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик-координатор |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов | Соисполнители |  | План бюджетных ассигнований на год, тыс.рублей | Уточненный план бюджетных ассигнований на отчетный период, тыс. рублей | Исполнение финансирования за отчетный период (кассовые расходы), тыс. рублей |
| Муниципальная программа, в целом |  |  |  | Всего, в т.ч.: |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ* |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ* |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ* |  |  |  |
|  |  |  |  | ПИ* |  |  |  |
| Подпрограмма 1, всего в т.ч. |  |  |  | Всего, в т.ч.: |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |
|  |  |  |  | ПИ |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 |  |  |  | Всего, в т.ч.: |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |
|  |  |  |  | ПИ |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 |  |  |  | Всего, в т.ч.: |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |
|  |  |  |  | ПИ |  |  |  |
| Подпрограмма 2, всего в т.ч. |  |  |  | Всего, в т.ч.: |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  |  |  | ПИ |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 |  |  |  | Всего, в т.ч.: |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |
|  |  |  |  | ПИ |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 |  |  |  | Всего, в т.ч.: |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |
|  |  |  |  | ПИ |  |  |  |

*ФБ – федеральный бюджет, ОБ – областной бюджет, МБ – местный бюджет, ПИ – прочие источники ______________________

Приложение 2

к Порядку

Форма годового отчета по исполнению

муниципальной программы

Раздел 1 отчета. Результаты использования бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

При представлении сведений об использовании бюджетных ассигнований бюджета округа и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы в разрезе подпрограмм, реализация которых предусмотрена в отчетном году, необходимо представить:

а) данные о кассовых расходах федерального, областного бюджетов и бюджета округа, бюджетов государственных внебюджетных фондов и фактических расходах государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций - по формам согласно таблицам 1.1 и 1.2.

Таблица 1.1

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Воскресенского муниципального округа на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование | Ответственный | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату* | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа |  | всего |  |  |  |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | всего |  |  |  |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 |  | исполнитель |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 |  | исполнитель |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"** |  | муниципальный заказчик-координатор |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 2 |  |  |  |

* Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.

** Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию основных мероприятий подпрограмм.

Таблица 1.2

Информация о расходах местного бюджета, областного и федерального бюджетов, а также средств юридических лиц на реализацию муниципальной программы

Воскресенского муниципального округа

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | План* | Факти-ческие расходы ** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа | Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5) |  |  |
|  | (1) расходы местного бюджета |  |  |
|  | (2) расходы областного бюджета Нижегородской области |  |  |
|  | (3) федеральный бюджет |  |  |
|  | (4) бюджеты поселений |  |  |
|  | (5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, средства внебюджетных фондов - расшифровать) |  |  |
| Подпрограмма 1 | Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5) |  |  |
|  | (1) расходы местного бюджета |  |  |
|  | (2) расходы областного бюджета Нижегородской области |  |  |
|  | (3) федеральный бюджет |  |  |
|  | (4) бюджеты поселений |  |  |
|  | (5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, средства внебюджетных фондов - расшифровать) |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5) |  |  |
|  | (1) расходы местного бюджета |  |  |
|  | (2) расходы областного бюджета Нижегородской области |  |  |
|  | (3) федеральный бюджет |  |  |
|  | (4) бюджеты поселений |  |  |
|  | (5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, средства внебюджетных фондов - расшифровать) |  |  |
| Основное мероприятие 2 | … |  |  |
| ... |  |  |  |

* В соответствии с муниципальной программой.

** Кассовые расходы бюджета Нижегородской области, бюджета Воскресенского муниципального округа Нижегородской области, федерального бюджета, фактические расходы за счет прочих источников.

Раздел 2 отчета. Результаты реализации мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы.

Описание включает:

- описание результатов реализации наиболее значимых мероприятий подпрограмм;

- перечень нереализованных или реализованных частично мероприятий подпрограмм (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме;

- анализ факторов и мер, повлиявших на их реализацию.

К описанию результатов реализации мероприятий подпрограмм в отчетном году прикладывается информация по форме согласно таблице 2.

Таблица 2

Сведения о степени выполнения мероприятий

подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосред-ственные результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма муниципальной программы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование непосредственного результата 1.1 (для граф 8, 9) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

* При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

Раздел 3 отчета. Итоги реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год.

При описании итогов реализации муниципальной программы, достигнутых за отчетный год, следует привести:

- непосредственные результаты, достигнутые в отчетном году;

- характеристику вклада непосредственных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы;

- сведения о достижении плановых значений индикаторов достижения целей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, (указываются согласно таблице 3, с обоснованием отклонений по индикаторам, плановые значения по которым не достигнуты);

- сведения о достижении оценки планируемой эффективности муниципальной программы;

- анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

- анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры муниципальной программы.

Таблица 3

Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| № п/п | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения | Значения индикатора достижения цели/ непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора/ непосредственного результата на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшест-вующий отчетному* | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 2 |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |
|  | Непосредственный результат 1 |  |  |  |  |  |
|  | Непосредственный результат 2 |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| ... | Индикатор 1.1 |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1.2 |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |
|  | Непосредственный результат 1.1 |  |  |  |  |  |
|  | Непосредственный результат 1.2 |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |

* Приводится фактическое значение индикатора или непосредственного результата за год, предшествующий отчетному.

Раздел 4 отчета. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу.

Раздел должен содержать перечень изменений, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу, их обоснование.

Раздел 5 отчета. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В случае отклонений от плановой динамики реализации муниципальной программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры муниципальной программы, в годовой отчет включаются предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование.

При необходимости управление экономики, инвестиционной политики и туризма администрации округа запрашивает у муниципального заказчика-координатора муниципальной программы дополнительную информацию, необходимую для проведения мониторинга.

Утверждены

постановлением администрации Воскресенского муниципального округа Нижегородской области

от 29 декабря 2025 года № 2218

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Муниципальная программа должна:

- быть направлена на решение актуальных проблем;

- быть обоснованной по потребности в ресурсах и структуры источников для достижения целей муниципальной программы, возможности привлечения средств внебюджетных источников;

- иметь эффективный механизм реализации, управления реализацией и контроля за ходом выполнения;

- иметь методику оценки эффективности реализации муниципальной программы;

- соответствовать полномочиям, функциям муниципального заказчика, соисполнителей.

Макет муниципальной программы

1.Паспорт муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы |  |
| --- | --- |
| Основание для разработки (наименование, номер и дата правового акта) |  |
| Муниципальный заказчик-координатор программы |  |
| Подпрограммы программы (при наличии) |  |
| Соисполнители программы |  |
| Цели программы |  |
| Задачи программы |  |
| Сроки и этапы реализации программы |  |
| Объемы и источники финансирования программы (в разбивке по подпрограммам) | Источ-ники финанси-рования; Годы. 20__; 20__; 20__; ….; Всего за период реализации. ФБ*. ОБ*. МБ*. ПИ*. Всего. |
| Индикаторы достижения цели |  |
| Показатели непосредственных результатов |  |

*ФБ – федеральный бюджет, ОБ – областной бюджет, МБ – местный бюджет, ПИ – прочие источники

1.1.Цели, задачи, индикаторы и непосредственные результаты, а также этапы и сроки реализации муниципальной программы указываются в соответствии с требованиями, указанными в разделе 2 "Текстовая часть муниципальной программы".

1.2.Объем бюджетных ассигнований указывается в тысячах рублей с точностью до одного знака после запятой. Указывается общий объем средств на реализацию муниципальной программы, как в целом, так и по каждой подпрограмме, по годам реализации и источникам финансирования.

2.Текст программы

2.1.Содержание проблемы

Этот пункт программы должен содержать краткий анализ сложившейся ситуации в рассматриваемой сфере, постановку проблемы, сформулированной на основе анализа достижимости стратегических целей по основным направлениям социально-экономического развития территории муниципального образования и деятельности органов местного самоуправления, анализ причин возникновения данной проблемы на основе статистических данных, любой ведомственной отчетности, результатов социологического опроса и др. (с указанием источника), результаты, достигнутые в предыдущих программах по этому вопросу, обоснование необходимости решения данной проблемы программными методами, прогноз развития сложившейся проблемной ситуации без использования программно-целевого метода.

Анализ проводится на основании количественной оценки, содержащей значения целевых индикаторов на момент разработки программы (пункт 2.6. «Индикаторы достижения цели (целей) программы» макета программы).

Данный пункт должен содержать обоснование сроков и продолжительности отдельных этапов реализации программы.

2.2.Цели и задачи программы

Цель (цели) программы – краткое описание ожидаемых конечных, общественно значимых результатов реализации программы.

Формулировка цели (целей) должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на задачи или результаты программы.

Цели должны быть потенциально достижимы и количественно оценены, должны соответствовать стратегическим приоритетам Воскресенского муниципального округа Нижегородской области, полномочиям органов исполнительной власти.

Достижение цели (целей) муниципальной программы должно означать решение проблемы к концу реализации программы или достижение конкретного этапа решения проблемы.

Задача программы – это отдельное (конкретное) направление деятельности, объединяющее совокупность взаимосвязанных мероприятий и направленное на достижение целевых индикаторов программы.

Цель (цели)

программы

Задача 1 программы (цель подпрограммы)

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Мероприятие…

Задача 2 программы (цель подпрограммы)

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Мероприятие…

Задача 3 программы (цель подпрограммы)

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Мероприятие…

Показателем правильной формулировки задач является возможность разработки конкретных мероприятий по их решению.

Задачи муниципальной программы должны являться целями подпрограмм.

В качестве задач муниципальной программы не должна отражаться цель подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы".

2.3.Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Срок реализации программы должен быть определен исходя из необходимого времени, в течение которого есть реальная возможность осуществить намеченные программой мероприятия, решить поставленные задачи и достичь намеченные цели.

При необходимости срок может быть разделен на несколько этапов, каждый из которых соответствует решению какой-либо определенной задачи. Для каждого из этапов необходимо определить промежуточные результаты реализации программы.

| N п/п | Наименование этапа | Период реализации | Промежуточные результаты |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.Перечень основных мероприятий муниципальной программы.

Информация об основных мероприятиях муниципальной программы отражается по форме согласно таблице 1.

Таблица 1

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (кап.вложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик-координатор/соисполнители | Объем финансирования (по годам, в разрезе источников) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 год | 2 год | 3 год | … | Всего |
| Цель программы |  |  |  |  | Всего, в т.ч |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ* |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ* |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ* |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПИ* |  |  |  |  |  |
| Задача 1 программы |  |  |  |  | Всего, в т.ч |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПИ |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1. |  |  |  |  | Всего, в т.ч |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПИ |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2. |  |  |  |  | Всего, в т.ч |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПИ |  |  |  |  |  |

*ФБ – федеральный бюджет, ОБ – областной бюджет, МБ – местный бюджет, ПИ – прочие источники

Мероприятия должны представлять собой перечень конкретных действий соисполнителей программы и не должны формулироваться в формате задач типа "создать условия", "расширить", "углубить" и т.п.

Исключено дублирование мероприятий других муниципальных программ.

Не выполненные по разным причинам, в том числе из-за отсутствия финансирования мероприятия в текущем году могут быть перенесены на последующие годы только путем внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу.

2.5.Объемы и источники финансирования муниципальной программы

Финансовой основой реализации муниципальной программы являются средства бюджета муниципального округа. Возможность привлечения дополнительных средств для финансирования муниципальной программы учитывается как прогноз софинансирования на основе соглашений (договоров) между участниками финансового обеспечения муниципальной программы.

### Таблица 2

Структура финансирования (тыс. руб.)

| Источники финансирования | Объем финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |
|  |  | 20_ | 20_ | 20_ | … |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования), в том числе: - капитальные вложения - прочие расходы |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования), в том числе: - капитальные вложения - прочие расходы |  |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального округа, в том числе: - капитальные вложения - прочие расходы |  |  |  |  |  |
| Прочие источники, в том числе: - капитальные вложения - прочие расходы |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |

## Посредством программы на мероприятия могут привлекаться на условиях софинансирования средства федерального и областного бюджетов, а также дополнительные финансовые ресурсы (прочие источники) - средства организаций.

## Включение в муниципальную программу иных источников финансирования помимо бюджета муниципального округа возможно только при документальном их подтверждении (подписанные соглашения, договоры, гарантийные письма, утверждённые государственные программы).

2.6.Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной программы (индикаторы достижения задач).

Индикаторы приводятся по муниципальной программе и каждой подпрограмме муниципальной программы (при наличии). Индикаторы достижения цели подпрограмм должны быть увязаны с индикаторами, характеризующими достижение цели (целей) муниципальной программы.

В число используемых индикаторов целесообразно включать:

а)показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, определенные правовыми актами Российской Федерации:

Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных округов";

постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 N 1317 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 N 607";

б)показатели, аналогичные индикаторам государственных программ Нижегородской области, реализуемых в соответствующей сфере деятельности;

в)сводные показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты должны иметь запланированные по годам количественные значения, измеряемые или рассчитываемые по утвержденным методикам или по методикам, предложенным разработчиком программы (должна прилагаться), и определяться на основе данных государственного статистического наблюдения и отчетности структурных подразделений администрации Воскресенского муниципального округа Нижегородской области.

Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов приводится по форме согласно таблице 3.

Таблица 3

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

| № п/п | Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. измерения | Значение индикатора/непосредственного результата |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На момент разработки программы | 1 год реализации Программы | 2 год реализации Программы | 3 год реализации Программы | … | По окончании реализации программы | Без программного вмешательства (после предполагаемого срока реализации программы) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Непосредственный результат 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Непосредственный результат 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Непосредственный результат 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Непосредственный результат 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …. |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.7.Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Данный раздел содержит описание социальных, культурных, экономических и экологических последствий, которые могут возникнуть при реализации муниципальной программы, общую оценку вклада муниципальной программы в социально-экономическое развитие округа, а также оценку эффективности расходования бюджетных средств и результативности реализации муниципальной программы. Должен быть представлен расчёт эффективности реализации муниципальной программы с обоснованием полученных значений.

Эффективность - категория, характеризуемая системой показателей, отражающих соотношение затрат и результатов применительно к интересам участников программы.

Различаются следующие виды эффективности.

Экономическая эффективность, под которой понимается соотношение показателей непосредственных результатов реализации программных мероприятий с затратами на их достижение.

Общественная эффективность, под которой понимается отношение индикаторов целей программы к показателям непосредственных результатов реализации программных мероприятий.

Общественно-экономическая эффективность, под которой понимается соотношение величины достигнутого и планируемого в результате реализации муниципальной программы индикатора цели программы и величины затрат на его достижение.

В случае невозможности расчета показателей экономической, общественной, либо общественно-экономической эффективности приводится соответствующее обоснование и описание альтернативной методики оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Примеры расчета экономической, общественной и общественно-экономической эффективности приведены ниже.

Использованные в примерах цифры являются условными.

1. Общественная эффективность

Пример 1

|  | На момент разработки программы | 20__ год реализации программы | 20__ год реализации программы |
| --- | --- | --- | --- |
| Индикатор цели программы (А): Доля пенсионеров, участвующих в общественно-значимых мероприятиях, к общему количеству пенсионеров по старости | 0,15 | 0,18 | 0,21 |
| Показатель непосредственного результата (В): Количество проведенных мероприятий | - | 8 | 8 |
| Общественная эффективность (Эо=А/В) | - | 0,02 | 0,03 |

Интерпретация: Общественная эффективность имеет положительную динамику. Проведение мероприятий по чествованию пенсионеров позволит повысить социальный статус различных категорий граждан старшего поколения.

Пример 2

|  | На момент разработки программы | 1 год реализации программы | 2 год реализации программы |
| --- | --- | --- | --- |
| Индикатор цели программы (А): количество новых проектов, в рамках которых привлечены иностранные инвестиции, ед. | 10 | 15 | 20 |
| Показатель непосредственного результата (В): количество проведенных мероприятий по привлечению иностранных инвестиций, ед. | 10 | 12 | 18 |
| Общественная эффективность (Эо=А/В) |  | 125% | 111% |

Интерпретация: общественная эффективность является положительной, однако имеет тенденцию к снижению по годам, так как с течением времени количество проектов с участием иностранных инвестиций, которым способствовало проведение мероприятий, снижается. Необходимо повысить эффективность проводимых мероприятий или рассмотреть иные методы привлечения инвестиций.

2.Общественно-экономическая эффективность

|  | На момент разработки программы | 1 год реализации программы | 2 год реализации программы |
| --- | --- | --- | --- |
| Индикатор цели программы (А): Доля учреждений социальной инфраструктуры, обладающих элементами доступности для инвалидов, % | 75,0 | 85,0 | 95,0 |
| Затраты (В): Объем расходов на мероприятия программы тыс. руб. | 0 | 12186 | 7065 |
| Общественно-экономическая эффективность (Эо=А/В) |  | 0,007 | 0,013 |

Интерпретация: положительная динамика общественно-экономической эффективности достигается за счет того, что при увеличении количества учреждений социальной инфраструктуры, обладающих элементами доступности, происходит уменьшение расходов бюджета муниципального округа на мероприятия по повышению доступности социальных учреждений.

Примечание: для многих программ социальной сферы общественно-экономическая эффективность может быть отрицательной. Это не значит, что они не должны быть реализованы, но по возможности желательно выбирать такие методы реализации программ, при которых показатель общественно-экономической эффективности максимален.

3.Экономическая эффективность:

|  | На момент разработки программы | 1 год реализации программы | 2 год реализации программы |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель непосредственного результата (А): количество площадей в учреждениях, оснащенных системой пожарной безопасности, кв. м. | 13 401 | 14 585 | 15 482 |
| Затраты (В): Объем бюджетных средств, выделяемых на мероприятие по монтажу систем пожарной безопасности, тыс. руб | 111 | 153,5 | 141 |
| Экономическая эффективность (Эо = А/В) |  | 95,0 | 109,8 |

Интерпретация: экономическая эффективность мероприятий по монтажу систем пожарной безопасности положительная и возрастает по годам. При увеличении количества площадей в учреждениях, оснащенных системой пожарной безопасности, происходит уменьшение расходов бюджета муниципального округа на мероприятия муниципальной программы.

В случае невозможности расчёта показателей экономической, общественной либо общественно-экономической эффективности приводится соответствующее обоснование и описание альтернативной методики оценки эффективности реализации муниципальной программы.

2.8.Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию программы, и мероприятия по их снижению

В данном разделе указываются внешние факторы, которые могут негативно повлиять на реализацию программы. Под внешними факторами подразумеваются явления, на которые заказчик программы не может повлиять самостоятельно.

К возможным внешним факторам относятся:

- отсутствие финансирования (неполное финансирование) из различных источников, предусмотренных программой;

- изменения действующего законодательства;

- рост числа обслуживаемого контингента;

- форс-мажорные обстоятельства.

В программе должны быть представлены механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов.

3.Подпрограммы муниципальной программы

3.1.Подпрограмма является неотъемлемой частью муниципальной программы и формируется с учетом согласованности основных параметров подпрограммы и муниципальной программы.

3.2.Требования к структуре и содержанию разделов подпрограмм муниципальной программы аналогичны требованиям, предъявляемым к структуре и содержанию разделов муниципальной программы.

Требования к структуре подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы» определены разделом 4 настоящих Методических рекомендаций.

4.Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"

4.1.Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию основных мероприятий подпрограмм. В подпрограмму включаются расходы, направленные на обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы (содержание структурных подразделений администрации округа, являющихся муниципальными заказчиками-координаторами муниципальной программы).

4.2.Расходы на содержание структурных подразделений администрации округа, являющихся соисполнителями муниципальной программы, в муниципальную программу не включаются.

4.3.Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" включает в себя паспорт подпрограммы, аналогичный паспорту муниципальной программы, и расходы на обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы в целях их обоснования представляются по форме согласно таблице 4, аналитически распределенные муниципальным заказчиком-координатором по подпрограммам муниципальной программы.

Таблица 4

Аналитическое распределение средств

подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы"

по подпрограммам (тыс. руб.)

| Наименование муниципальной программы/ подпрограммы муниципальной программы | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  | + |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа (всего) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 (всего) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 (всего) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ……. |  |  |  |  |  |  |  |  |