Согласовано

Глава местного самоуправления

Воскресенского муниципального округа

Нижегородской области

_________________А.Е.Запевалов

Сводный годовой отчет о ходе реализации

и комплексной оценке эффективности муниципальных программ

Воскресенского муниципального округа за 2025 год

Сводный годовой отчет о ходе реализации и комплексной оценке эффективности реализации муниципальных программ Воскресенского муниципального округа Нижегородской области по итогам 2025 года подготовлен Управлением экономики, инвестиционной политики и туризма администрации Воскресенского муниципального округа в соответствии постановлением администрации Воскресенского района Нижегородской области от 25 декабря 2019 года № 1220 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Воскресенском муниципальном районе Нижегородской области», на основе годовых отчетов, представленных муниципальными заказчиками - координаторами муниципальных программ.

В соответствии с Перечнем, утвержденным постановлением администрации Воскресенского муниципального округа от 24 января 2025 года № 99 «Об утверждении перечня муниципальных программ Воскресенского муниципального округа Нижегородской области», в 2025 году осуществлялась реализация 19 из 21 утвержденной муниципальной программы. Программы сформированы по отраслевому принципу.

Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ направлена на достижение целей и задач социально-экономического развития Воскресенского муниципального округа в среднесрочной перспективе.

На финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в 2025 году направлено из разных источников 1645,20 млн.руб., против 1469,78 млн.руб. в 2024 году. В общем объеме выделенных средств 726,03 млн.руб. (44,1%) – средства местного бюджета, 764,47 млн.руб. (46,5 %) – средства областного бюджета, 152,44 млн.руб. (9,3%) – средства федерального бюджета, 2,26 млн.руб. (0,1%) - прочие источники. В результате исполнения программных мероприятий освоено 1583,98 млн.руб. или 96,3%.

Наибольший объем средств направлен на реализацию следующих муниципальных программ:

«Развитие образования Воскресенского муниципального округа Нижегородской области» - 701,2 млн.руб. или 42,6 % от общей суммы на реализацию программ;

«Адресная инвестиционная программа Воскресенского муниципального округа Нижегородской области» - 413,09 млн.руб. или 25,1 %;

«Развитие культуры, молодёжной политики и спорта Воскресенского муниципального округа Нижегородской области» - 231,62 млн.руб. или 14,1 %;

«Благоустройство населенных пунктов Воскресенского муниципального округа Нижегородской области на 2023-2028 г.г.» - 133,44 млн.руб. или 8,1 %;

«Защита населения и территории Воскресенского муниципального округа Нижегородской области от чрезвычайных ситуаций, противодействие терроризму и экстремизму, обеспечение безопасности дорожного движения» - 42,3 млн.руб. или 2,9%;

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства  и охраны окружающей среды Воскресенского муниципального округа» - 32,2 млн.руб. или 2,2%.

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Воскресенского муниципального округа Нижегородской области» - 17 млн.руб. или 1,2%;

«Развитие агропромышленного комплекса Воскресенского муниципального округа» - 28,5 млн.руб. или 1,9 %.

В целом, программные мероприятия позволили обеспечить функционирование и развитие социальной, инженерной инфраструктуры, укрепление материально – технической базы подведомственных учреждений в рамках решения вопросов местного значения.

В течение года в муниципальные программы муниципальными заказчиками-координаторами совместно с исполнителями вносились изменения, основные из которых связаны с приведением объемов их финансирования в соответствие с объемами бюджетных ассигнований бюджета округа, с изменением индикаторов и сроков выполнения мероприятий.

Краткие итоги реализации муниципальных программ.

МП «Развитие образования Воскресенского муниципального округа Нижегородской области»

Сохраняется 100 % доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Продолжается укрепление материально-технической базы образовательных учреждений. Поступило новое оборудование для проведения уроков ОБЗР и технологии. В школы поступили макеты автоматов Калашникова, комплекты шин, имитаторы ранений и поражений, токарно-фрезерные станки. Проводятся мероприятия по антитеррористической и противопожарной защищенности: установлены дополнительные камеры видеонаблюдения, приобретены рамки металлоискателей, установлено новое ограждение во всех школах, обновлены системы оповещения, установлены противопожарные двери.

Количество педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию, стабильно.

15 выпускников поступили на педагогические специальности, 2 по целевому направлению.

Удается поддерживать транспорт для подвоза детей в рабочем состоянии. В рамках реализации федеральной программы «Школьный автобус», в получен новый автобус для МОУ Воздвиженской СШ и МАОУ Воскресенской СШ.

В области дополнительного образования внедрено персонифицированное финансирование, которое продолжает успешно работать.

Благодаря участию в государственной программе «Капитальный ремонт образовательных организаций» в 2025 году произведены работы капитального характера в 4 образовательных организациях: МОУ Задворковской СШ, МОУ Глуховской СШ, МОУ Богородской СШ, МОУ ДО Калинихинский детский сад №4 «Березка». Так же по программе «Модернизации школьных систем образования» произведен комплексный капитальный  ремонт здания МАОУ Воскресенской СШ.

Открываются профильные предпрофессиональные классы. Уже открыты и успешно работают два агрокласса в МОУ Владимирской СШ, медицинский класс в МОУ Глуховской СШ, класс МЧС «Юный спасатель» в МОУ Воздвиженской СШ, класс юнармейский в МОУ Галибихинской СШ, в 2025 году открылись класс туризма и гостеприимства в МОУ Благовещенской СШ, 2 инженерных класса в МОУ Задворковской СШ, класс народных художественных промыслов в МОУ Богородской СШ.

Во всех образовательных организациях округа работали органы государственно-общественного управления с участием общественности: педагогические советы, общее собрание, советы родителей и обучающихся, профессиональные союзы работников. Все образовательные учреждения обеспечили предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах.

Мероприятия по повышению заработной платы педагогических работников муниципальной системы образования проводились в соответствии с «дорожной картой». По аттестации педагогических и руководящих работников округа удалось добиться положительных изменений. Увеличилась доля педагогов с высшей квалификационной  категорией. Все руководители образовательных учреждений  аттестованы на соответствие занимаемой должности.

Результатом выполнения программных мероприятий в 2025 году стало:

- обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования;

- укрепление материально-технической базы дошкольных, общеобразовательных учреждений;

-обеспечение актуальной информацией участников образовательных отношений в целях повышения качества образования;

-участие в государственной программе «Капитальный ремонт образовательных организаций»;

- развитие системы гражданско-патриотического воспитания в округе;

- повышение уровня квалификации педагогических кадров.

МП «Развитие культуры, молодежной политики и спорта Воскресенского муниципального округа Нижегородской области»

В течение года по различным программам повышения квалификации прошли обучение 15 сотрудников, в том числе 6 сотрудников обучались по нацпроекту «Семья».

В 2025 году Центральная библиотека им. А.Н. Пайкова получила статус модельной библиотеки.

В рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья» на модернизацию библиотеки из бюджетов всех уровней выделено 15,2 млн руб.  Средства направлены на приобретение современной мебели, техники и оборудования (комплект студийного света, цифровой фотоаппарат, хромакей, интерактивная панель, VR-шлемы, видеостена 3х3, акустическая система, интерактивный киоск и др.) и, в т.ч. специального оборудования для людей с ОВЗ (электронный видеоувеличитель, портативный дисплей Брайля).

Кроме того, за счет средств областного и местного бюджетов выполнен  капитальный ремонт кровли, крылец, системы теплоснабжения, системы водоснабжения, системы водоотведения, электрического освещения, замену автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, также отделочные работы внутренних помещений (выравнивание и покраска стен, установка потолка «Грильято», замена дверей, пола).

Благодаря проекту по модернизации в фонд модельной библиотеки поступило более 4000 новых книг, увеличив его общий объем на 21 %.

Доход учреждений культуры по программе «Пушкинская карта» превысил 1 млн руб. Увеличилось количество библиотек, подключенных к участию в программе, мероприятия по Пушкинской карте проводят 2 центральные и 5 сельских библиотек-филиалов. Всего в 2025 году по карте в библиотеках проведено более 100 мероприятий, которые посетили более 1000 человек. Клубными учреждениями продано 1674 билета.

В октябре 2025 года детская библиотека подала заявку на грант в фонд президентских грантов. Проект «Театр волшебных звуков» направлен на оказание логопедической помощи детям с нарушениями функций речи и их родителям. Результат конкурса будет известен в январе.

Центральная библиотека им. А.Н. Пайкова поддержала грантовый проект Марафон совместных действий «Декада добрососедства-2025», организовав акцию «Цветочный марафон» с привлечением жителей поселка к проведению субботника по высадке цветов-однолетников в 22 клумбы.

В декабре 2024 по итогам второй заявочной кампании, впервые вошли в число победителей и получили грант на реализацию проекта «Иммерсивный спектакль Громоотвод»» в размере 665 752 рублей (Тематическое направление: место силы)

Спектакль о жизни и быте Воскресенских купцов – лесопромышленников С.Н Беляева и В.В. Левашова по пьесе С. Седова). На денежные средства гранта приобретено световое оборудование и сценические костюмы начала 20 века.

В преддверии празднования Дня Великой Победы, творческим коллективом ЦКД был проведен цикл концертных программ, на улицах, названных в честь Героев Советского Союза – воскресенцев. Проведено 4 концерта: на улицах Синявина, Буханова, Пайкова и Ручина.

С апреля текущего года Народный театр Воскресенского ЦКД активно ведет показы спектакля по одноименной повести Б. Васильева «А зори здесь тихие», также впервые данный спектакль был показан нижегородскому зрителю в концертном зале «Рекорд» в рамках программы «Пушкинская карта» для учащихся старших классов и студентов г. Нижний Новгорода. В октябре состоялись показы спектакля для учащихся школ Воскресенского округа.

9 мая на Центральной площади р.п. Воскресенское, состоялись: торжественный театрализованный митинг, посвященный 80 годовщине победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. «Память пылающих лет», вечерний праздничный концерт, посвященный 80-летию Победы «И помнит мир спасенный», масштабное патриотическое мероприятие – Всероссийская акция «Вальс Победы», всероссийская минута молчания и Всероссийская акция «Свеча Победы».

В июне 2025 года ансамбль «Девчата» принял участие в XIV фестивале русской и казачьей песни «Гайда», который проходил в республике Беларусь, г. Минск. В августе коллектив снова пригласили выступить на Белорусской земле на фестивале «Анненский кирмаш» в поселке Зельва.

В феврале 2025 года Ансамбль духовых и ударных инструментов Воскресенского ЦКД стал лауреатом 1 степени в 3 Международном многожанровом патриотическом конкурсе (Руководитель Бородин А.Е.)

Народный(образцовый) самодеятельный вокальный ансамбль «Девчата» стал дипломантом Всероссийского конкурса исполнителей народной песни «Вишневая метель» памяти Л.Г. Зыкиной

Диплом участника 8 Всероссийского народного и сценического искусства «Танцуй и пой моя Россия» получил Народный(образцовый) самодеятельный вокальный ансамбль «Девчата»

Ансамбль «Светлояр» стал одним из главных участников проекта «Танцы большой реки. Культурные традиции народов Поволжья», реализованном командой музея-заповедника в 2024 — 2025 гг. при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (1,3 млн грантовых средств, заявитель — Воскресенская ЦКС).

МКУК «Воскресенский районный Народный краеведческий музей» организована выставка «Гордость России – ее сыновья». Экспонаты, представленные на выставке, побывали на поле боя в Донецской и Луганской республиках. Также в рамка выставки состоялись встречи с действующими участниками СВО и ветераном боевых действий в Таджикистане. В музее постоянно действует экспозиция «От Первой Мировой до СВО». Организуются иммерсивные экскурсии в рамка выигранного первого грантового конкурса ПФКИ 2025 года, цикл пеших экскурсий «По главной улице Воскресенского».

В 2025 году установлено сотрудничество Воскресенской детской школы искусств и ГУО «Зельвенской детской школы искусств» Республики Беларусь. Данное партнерство направлено на обмен опытом, расширение творческих горизонтов и укрепление культурных связей между нашими учениками и педагогами. В рамках данного сотрудничества, учащиеся школ приняли участие в художественных и музыкальных конкурсах, где заняли призовые места.

Знаковым событием стало участие центральных библиотек в XVII Межрегиональном фестивале народных традиций «Град Китеж – душа России» с познавательной программой, основанной на сказах, легендах и преданиях, удивительной природе и людях Воскресенского Поветлужья. Мероприятия посетило более 1000 человек.

Масштабно прошла программа центральных библиотек в День поселка Воскресенское. В играх, мастер-классах, экскурсиях, литературно-музыкальной гостиной и фотосессии приняли участие более 600 человек.

В рамках мероприятий посвященных году Защитника Отечества организовано более 30 мероприятий.

Спорт

В Воскресенском муниципальном округу за 2025 год присвоено 154 знака ГТО, присвоено 172 спортивных разряда, что на 35 % выше показателя 2024 года (112 разрядов).

Воскресенский муниципальный округ стал одним из победителей конкурса по распределению модульных лыжных баз в Нижегородской области. Модульная лыжная база установлена в школьном саду р.п. Воскресенское. Кроме того, Министерством спорта Нижегородской области округу передан снегоход и нарезчик лыжни.

Воскресенский муниципальный округ стал одним из победителей конкурса «Шахматы в школу». В связи с этим МАОУ Воскресенская СШ получит 10 комплектов шахматного оборудования.

В феврале 2025 года состоялось физкультурно массовое спортивное мероприятие – Лыжня России-2025, охват участников более 150 человек.

В течении истекшего года проходила спартакиада трудовых коллективов Воскресенского муниципального округа, в которой приняло участие 10 команд.

17 мая на центральной площади им. Ленина проведен спортивный праздник «День Здоровья».

10 августа состоялись спортивные мероприятия, приуроченные ко дню поселка р.п. Воскресенское и Дню физкультурника.

Кроме того, в истекшем году прошли такие мероприятия как: Марафон «Мы заЗОЖ»; День Защиты детей; Спортивная маевка;, спортивные мероприятия, посвященные памяти ушедших спортсменов округа; мероприятия, приуроченные к традиционным праздникам – Рождественские турниры, 8 марта, День защитника Отечества и другие.

На протяжении всего года сборные команды округа активно участвуют в различных спортивных мероприятиях областного, межрегионального и федерального уровней.

Команда «Энергия» Воскресенского округа – бронзовый призер чемпионата г.о.г. Семенов по мини-футболу, а так же команда участвовала в Чемпионате Нижегородской области по футболу.

Команда Ветлуга Воскресенского округа – серебряные призеры кубка Нижегородской области.

Женская команда по волейболу Воскресенского округа – победители межрегионального первенства по волейболу, бронзовые призеры межрегионального первенства по пляжному волейболу.

МП «Развитие предпринимательства в Воскресенском муниципальном округе Нижегородской области»

На 01 января 2026 года на территории Воскресенского муниципального округа на налоговом учете состоит: 69 малых и микропредприятий, 379 предпринимателей без образования юридического лица (всего 448 субъектов МСП).

Фактические расходы за 2025 год на развитие предпринимательства из бюджета округа составили 3242,27 тыс. руб..

Мероприятия, финансируемые из местного бюджета, реализованы в полном объеме.

В 2025 году предприниматели округа приняли участие в конкурсе «Предприниматель года». Участвовали 11 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе: 3 самозанятых, 6 индивидуальных предпринимателей, 1 автономная некоммерческая организация и крестьянско-фермерское хозяйство. В номинации — «Эффективность и развитие в сфере агропромышленного комплекса» КФХ Пирогова Т. Б. заняло 3 место.

За 2025 год проведено 25 встреч с бизнесом.

Встречи Главы местного самоуправления Воскресенского муниципального округа с предпринимательским сообществом осуществлялись на регулярной основе.

В течение 2025 года Центр поддержки бизнеса Воскресенского муниципального округа  совместно с представителями Администрации округа регулярно принимали участие в выездных семинарах, совещаниях, круглых столах, посвящённых мерам государственной поддержки для субъектов МСП, обмену опытом работы районов в сфере развития предпринимательства, ежеквартальному подведению итогов работы бизнес-инкубаторов НО, проводимых государственными органами Нижегородской области. За 2025 год Центр поддержки бизнеса принял участие более чем в 26 выездных мероприятиях разных уровней и 48 мероприятиях на территории округа.

За 2025 год организовано 12 событийных мероприятий, во время проведения реализовывалась: сувенирная продукция, пищевая и ремесленная продукция местных производителей. В течение года было выдано 20 разрешения на проведение сезонных ярмарок.

В течении года расширилось международное сотрудничество:

В июне Бразильский город Кампина-дас-Мисойнс и Воскресенский округ подписали Соглашение о сотрудничестве в сферах культуры, образования, туризма, сохранения исторического наследия и социальной политики.

В августе округ посетила официальная делегация из района Ваньчжоу города Чунцин Китайской Народной Республики, была организована встреча с бизнес-сообществом округа.

Действует Соглашение об установлении дружественных отношений между Воскресенским округом и Зельвенским районом Республики Беларусь.

В 2025 году состоялись поездки по обмену опытом в сфере образования, культуры, муниципального управления и патриотического воспитания.

Состоялось подписание еще 3-х соглашений о сотрудничестве в сфере туризма - туристическими центрами нашего округа и:

- Свислочского и Волковысского районов (в марте на выставке «Отдых – 2025» в Минске),

- Зельвенского района (в августе на IV Форуме малых городов в Мостах) Гродненской области Республики Беларусь.

С нашей стороны в мероприятиях принял участие Визит–центр «Светлояр».

Традиционно администрация Воскресенского муниципального округа Нижегородской области организовала и провела торжественные мероприятия посвященные «Дню работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства», «Дню работников сельского-хозяйства и перерабатывающей промышленности», «Дню работников леса» и «Дню российского предпринимательства».

В 2025 году состоялось 17  выставок, в том числе с продажей продукции:

- Выставка «Рождественская» - 2 шт.;

- Выставка «Троица»;

- Выставка в рамках фестиваля «Масленица» - 2 шт.;

- Выставка в рамках празднования Дня рождения Племенного завода Серая лошадь в с. Троицкое;

- Выставка в рамках фестиваля православной песни «В гостях у Николы»;

- Выставка в рамках фестиваля «В гости к Владимирскому кренделю»;

- Выставка в рамках фестиваля «Тройной Форсаж»;

- Выставка на XX Международном выставке-форуме гостеприимства регионов «Интурмаркет»;

- Выставка в рамках празднования дня поселка Сокольское г.о. Сокольский Нижегородской области;

- Выставка в рамках празднования XVII межрегионального фестиваля народных традиций «Град Китеж»;

- Выставка в рамках празднования межрегионального фестиваля мужской культуры «Богатыри Китежа»;

- Выставка в рамках празднования Дня поселка р.п. Воскресенское и Воскресенского округа;

- Выставка в рамках празднования окружного фестиваля «Заветлужские сентябрины»;

- Выставка в рамках празднования «Китежская капустница»;

- Выставка в рамках празднования «Разгуляй по-Китежски».

Деятельность АНО «Центр поддержки и развития бизнеса Воскресенского муниципального округа Нижегородской области» за 2025 год.

С 01 июля 2024 года Центра поддержки бизнеса стал предоставлять консультационные услуги через платформу МСП.РФ - государственную платформу поддержки предпринимателей и тех, кто планирует начать бизнес. За текущий период 2025 года предоставлено 17 консультационных услуг по осуществлению предпринимательской деятельности.

В 2025 году Центром поддержки бизнеса предоставлялись следующие услуги:

-консультирование по вопросам, относящимся к предпринимательской деятельности;

-оформление документов на участие в конкурсах на получение господдержки СМП и займов

-бухгалтерские услуги (отчеты в Федеральную налоговую службу России, составление и расчет годовой отчетности (УСН (доходы), УСН (доходы – расходы), декларация УСН годовая форма), 6-НДФЛ квартальная форма, РСВ квартальная форма, НДС квартальная форма, уведомление об исчисленных налогах ежемесячная форма, -персонифицированные сведения ежемесячная форма, 3-НДФЛ, упрощенная финансовая отчетность (баланс);

-подготовка информации и ответов на запросы, требований Федеральной налоговой службы России

-отчеты в территориальный орган Федеральной службы государственной статистики Нижегородской области (ежемесячные, квартальные, годовые);

-отчеты в СФР (ЕФС-1) квартальная форма;

-консультирование по бухгалтерскому учету и налогообложению в рамках финансово-хозяйственной деятельности;

-юридические услуги (оформление документов для регистрации индивидуального предпринимателя, юридических лиц; составление обращений, заявлений, ответов на письма контрольно-надзорных органов; консультирование по вопросам составления исковых заявлений в суды различной юрисдикции; составление договоров);

- консультирование и помощь в подготовке заявок, бизнес-планов на получение финансовой поддержки субъектов МСП (гранты, займы, субсидии, социальный контракт).

Консультационные и информационные услуги в области предпринимательской деятельности оказываются на безвозмездной основе, бухгалтерские и юридические услуги осуществляются на платной основе, в соответствии с приказом АНО «ЦПРБ Воскресенского округа» от 09 января 2025 года № 5-О.

По состоянию на 01 января 2026 года Центр поддержки бизнеса оказал 1117 консультационных и информационных услуг заявителям. Количество очных приемов: 725, из них субъектам СМСП – 306, ФЛ, использующих НПД (самозанятые) – 267, ФЛ – 152. Количество вопросов-ответов, поступивших посредством телефонной связи, в VK мессенджер и в телеграмм-канал, составило 392 единиц, из них субъектам СМСП – 154, ФЛ, использующих НПД (самозанятые) – 138, ФЛ – 103. Также предоставлена помощь в подготовке заявок на получение финансовой поддержки субъектов МСП (гранты, займы, субсидии, социальный контракт) более 50 единиц.

В 2025 году АНО «ЦПРБ Воскресенского округа» оказана помощь в открытии 1 ООО, 20 ИП, оформлено 28 самозанятых.

В Центре поддержки бизнеса работают окна «Мой бизнес». Предприниматели могут не только оперативно получать квалифицированные консультационные, юридические и бухгалтерские услуги, но и непосредственно обращаться к органам местного самоуправления и контрольно-надзорным органам для решения наболевших вопросов. За 2025 год администрацией округа совместно с Центром бизнеса организовано 40 личных приемов с представителями прокуратуры Воскресенского района, территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в городском округе Семеновский, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском районах, Центром занятости Воскресенского муниципального округа Нижегородской области и др.

Обучение и подготовка кадров

На базе Центра поддержки бизнеса было проведено 11 обучающих мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства на темы: «Налоговая реформа 2026 года», «Методы и инструменты бережливого управления. Ведение проектной работы в сфере бережливого управления», «Курс Excel с нуля до PRO», «Курс PowerPoint», «Развитие социального предпринимательства в Нижегородской области. Вступление в реестр социальных предприятий. Меры государственной поддержки», «Порядок и условия получения социального контракта», «Трудовое законодательство: защита прав работника и работодателя», «Дизайн для бизнеса: от эстетики к прибыли», «Брендинг в бизнес-среде», «Цифровой бизнес-рост: выход на маркетплейсы», «Резидент Столицы финансовой культуры 2025».

В рамках реализации соглашений о сотрудничестве Центра поддержки бизнеса с Региональным отделением Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Нижегородской области, Управлением образования проводятся профориентационные мероприятия, с учащимися школ округа, в том числе и о предпринимательской деятельности. С МАУ «Природный парк «Воскресенское Поветлужье»» ведется совместная работа по подготовке заявок на получение грантов и субсидий для предпринимательских проектов в сфере туризма, бухгалтерское сопровождение грантовых заявок.

Сотрудники Центра поддержки бизнеса на постоянной основе проходят обучение, повышают свою профессиональную квалификацию. В октябре, в том числе прошли обучающий курс «Школа-интенсив для руководителей и сотрудников инфраструктуры поддержки предпринимательства Нижегородской области», получив сертификат соответствия I категории на соответствие Стандарту деятельности Центров поддержки предпринимательства Нижегородской области. В 2025 году Центр поддержки бизнеса, совместно с предпринимателями, активно посещали соседние округа на бизнес-играх, квизах, нетворкингах, что в дальнейшем приведет к образованию коллабораций для совместных проектов. Команда предпринимателей приняла участие в окружном турслете организаций, в рамках реализации окружной спартакиады трудовых коллективов, заняв первое место.

МП «Управление муниципальным имуществом Воскресенского муниципального округа Нижегородской области»

При реализации муниципальной программы в 2025 году достигнуты следующее результаты:

Величина прямых финансовых поступлений в местный бюджет от аренды земельных участков составила 10,652 млн.руб; величина прямых финансовых поступлений в местный бюджет от аренды муниципального нежилого фонда составила 5,308 млн.руб.

Изготовлено 22 межевых  планов на на земельные участки, 13 технических плана. Проведена оценка рыночной стоимости 19 объектов муниципальной собственности.

МП «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Воскресенского муниципального округа Нижегородской области»

В 2025 году бюджет округа сформирован в установленные сроки и сбалансирован по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета. С учетом требований бюджетного законодательства было осуществлено исполнение бюджета и сформирована бюджетная отчетность. На 01.01.2026 года сумма муниципального долга составляет 13,7 млн руб., просроченная кредиторская задолженность по заработной плате с начислениями на нее отсутствует.

МП «Улучшение условий и охраны труда в Воскресенском муниципальном округе Нижегородской области»

По итогам 2025 года в рамках реализации муниципальной программы  межведомственной комиссией по охране труда на территории Воскресенского муниципального округа с участием руководителей предприятий (организаций) округа на 12 заседаниях комиссий рассмотрены следующие вопросы:

1.О состоянии условий и охраны труда в подведомственных организациях администрации Воскресенского муниципального округа Нижегородской области и на предприятиях Воскресенского муниципального округа всех форм собственности по итогам 2025 года;

2.О проведении конкурса на лучшую организацию работы по охране труда в Воскресенском муниципальном округе Нижегородской области по итогам 2025 года, приуроченного к Всемирному Дню охраны труда;

3.О прохождении предварительных и периодических медицинских осмотров работниками предприятий Воскресенского муниципального округа Нижегородской области, в том числе занятых на тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда по итогам 2025 года;

4.Об организации проведения обучения и проверке знаний требований охраны труда на предприятиях Воскресенского муниципального округа Нижегородской области всех форм собственности;

5.О проведении плановых проверок по соблюдению трудового законодательства (включая законодательство об охране труда) и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права в подведомственных организациях администрации Воскресенского муниципального округа Нижегородской области;

6.О проведении конкурса детских рисунков «Охрана труда глазами детей – 2025», приуроченного к Всемирному Дню охраны труда;

7.О проведении месячника безопасности труда, приуроченного к Всемирному Дню охраны труда;

8.О приемке детских оздоровительных учреждений летнего отдыха;

9.О проведении информационно-методических мероприятий, на темы:

- «Всемирный день Охраны труда в 2025 году»;

- «Влияние изменения климата на безопасность и гигиену труда»;

- «Работа без травм и аварий».

10.О профилактике травматизма в организациях жилищно-коммунального хозяйства, в т.ч.  муниципальных, в преддверии летней ремонтно-эксплуатационной кампании.

11.О результатах проверки соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права в МУП ЖКХ «Водоканал».

12.Отчет о результатах деятельности в области охраны труда за 2025 год.

Ежеквартально организуется информационная компания, направленная на улучшение условий и охраны труда, снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, разъяснение возможных негативных последствий для работников (работодателей) получающих (выплачивающих) заработную плату по «серым схемам»:

-количество размещений информации на официальном сайте администрации Воскресенского муниципального округа (раздел «Охрана труда») – 11;

-количество личных приемов и телефонных консультаций – 10, затрагивающих вопросы трудового законодательства (заключение трудового договора по основному месту работы и по совместительству, оплата труда, перевод на другую работу или должность, оплата труда, предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска, организация охраны труда на предприятии).

Количество проведенных муниципальных совещаний, конференций, круглых столов по вопросам охраны труда, управления профессиональными рисками:

- 1.10-11 февраля 2025 года, 4 декабря 2025 года «Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков»;

- 2.12-13 февраля 2025 года, 03 декабря 2025 года «Пожарная безопасность»;

- 3.02 декабря 2025-оказание первой помощи пострадавшим.

В целях пропаганды охраны труда среди подрастающего поколения, Администрацией Воскресенского муниципального округа в 2025 году проводился окружной конкурс детских рисунков «Охрана труда глазами детей – 2025». В конкурсе приняло участие – 141 учащийся образовательных учреждений Воскресенского округа. Всего определено из трех возрастных категорий – 9 победителей конкурса, которые были награждены дипломами и призами, остальным участникам были вручены благодарственные письма.

Ежегодно на базе администрации Воскресенского муниципального округа проводится обучение по дисциплинам: «Пожарно-технический минимум» (в 2025 году обучение прошли 52 руководителя и специалиста, отвечающих за данное направление работы); «Охрана труда» (в 2025 году обучение прошли 41 руководителей и специалистов, отвечающих за данное направление работы). «Оказание первой помощи пострадавшим»(в 2025 году обучение прошли 34 руководителя и специалиста, отвечающих за данное направление работы).

Ежегодно в целях повышения заинтересованности работодателей в создании здоровых и безопасных условий труда работников, развитие системы управления охраной труда и профессиональными рисками, изучение и распространение передового опыта в области охраны труда в организациях и повышение значимости и роли уполномоченных по охране труда в деятельности организаций администрацией Воскресенского муниципального округа Нижегородской области  проводится смотр-конкурс на лучшую организацию работы в сфере охраны труда.

МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Воскресенского муниципального округа»

Теплоснабжение

В рамках программы за счет средств бюджета округа приобретены пеллетные котлы для котельных в п.Калиниха, ул.Папанина и р.п.Воскресенское, ул.Февральская (415 тыс. руб.); проведена замена дымовых труб в котельных Галибихинской СШ и Воскресенского детского сада №7 «Сказка» (462,1 тыс. руб.).

На всех действующих котельных выполнены капитальный и текущий ремонты на общую сумму 1,3 млн руб., в т.ч.:

- замена центробежных насосов в котельных №15 р.п.Воскресенское (2 ед.), школы в д.Задворка;

- ремонт тепловых сетей - 130,0 метров;

- ремонт котлов в котельных ООО «Теплоцентраль» №1, №2, №15 р.п.Воскресенское, с.Воздвиженское, с.Богородское, д.Асташиха, д.Егорово, д.Задворка (844,8 тыс. руб.).

Водоснабжение и водоотведение

В 2025 году в рамках программы за счет средств местного бюджета реализованы следующие мероприятия:

- приобретение вакуумной машины КО-505Б1 на шасси КамАЗ-53605 (7 млн руб.);

- капитальный ремонт и аварийно-восстановительные работы на муниципальных водопроводных сетях (6,3 млн руб.);

- приобретение труб, материалов и комплектующих для ремонта системы водоснабжения (4,7 млн руб.);

- организация санитарно-защитных зон - 6 скважин (2,1 млн руб.);

- приобретение автомашины УАЗ (1,6 млн руб.);

- приобретение и установка энергосберегающих насосов на муниципальных водопроводных сетях на (569 тыс. руб.);

- лабораторный контроль качества питьевой воды (486,8 тыс. руб.);

- приобретение котла для замены в муниципальной котельной по адресу: р.п.Воскресенское, ул.Толстого, д.2 (252 тыс. руб.);

- ремонт, установка гидрантов (187,3 тыс. руб.);

- приобретение частотных преобразователей для скважин муниципальных систем водоснабжения (117 тыс. руб.).

Также, в рамках программы проведены ремонты канализационных колодцев (103,6 тыс.руб.) и промывка централизованной системы водоотведения р.п.Воскресенское - 2 км (93,6 тыс. руб.).

МП «Развитие услуг пассажирского транспорта на территории Воскресенского муниципального округа Нижегородской области»

С целью сохранения маршрутной сети социальных перевозок в 2025 году в рамках муниципальной программы осуществлялась финансовая поддержка ООО «Воскресенское ПАП».

С целью сохранения маршрутной сети социальных перевозок в 2025 году осуществлялась финансовая поддержка ООО «Воскресенское ПАП». В отчетном периоде предприятию выделена субсидия в сумме 1,02 млн. руб. на ремонт основных средств и погашение кредиторской задолженности за ГСМ.

В рамках подпрограммы «Сохранение маршрутной сети социальных пассажирских перевозок на территории округа» оплачены услуги, связанные с осуществлением регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам по 13 муниципальным маршрутам округа, в сумме 8,1 млн.руб.

МП «Адресная инвестиционная программа Воскресенского муниципального округа Нижегородской области»

При реализации муниципальной программы достигнуты следующие результаты:

-Закуплено квартир детям-сиротам в количестве 12 ед.;

-Закончено строительство школы на 10 классов в Воскресенском округе Нижегородской области;

Выполнен капитальный ремонт системы электроснабжения в МКДОУ Калинихинский детский сад № 6 Березка по адресу: Нижегородская область, Воскресенский район, п. Калиниха, ул. Большакова д.23;

Выполнен капитальный ремонт системы электроснабжения в МОУ Задворковской СШ по адресу: Нижегородская обл., Воскресенский р-он, д. Задворка, ул. Мира, дом 2;

Выполнено благоустройство территории школьного сада в р.п. Воскресенское Воскресенского муниципального округа Нижегородской области;

Выполнен капитальный ремонт  внутренних помещений в здании МОУ Богородская СШ по адресу: Нижегородская область, Воскресенский округ, с. Богородское, ул. Комсомольская д.9Б;

Осуществлен строительный контроль за выполнением работ по объекту «Капитальный ремонт здания МОУ Воскресенская средняя школа по адресу: Нижегородская область, р.п. Воскресенское, ул. Панфилова д.6»;

Выполнен капитальный ремонт систем холодного водоснабжения и водоотведения в  МКДОУ Калинихинский детский сад № 6 Березка п. Калиниха ул. Большакова д.23;

Выполнен капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения в МОУ Глуховская средняя школа по адресу: Нижегородская область, Воскресенский района, с. Глухово, ул. Школьная дом 7

Разработана проектной документации по объекту "Ликвидация свалки отходов в с.Богородское Воскресенского муниципального округа Нижегородской области";

Выполнен капитальный ремонт (ремонт внутренних помещений, ремонт фасадов, ремонт кровли, ремонт инженерных сетей) части здания в объеме центральной библиотеки, расположенного по адресу: Нижегородская область, Воскресенский район, р.п Воскресенское ул. Ленина д.102;

Выполнен капитальный ремонт внутренних помещений в здании МОУ Богородская СШ по адресу: Нижегородская область, Воскресенский округ с. Богородское ул. Комсомольская д.9Б;

Выполнен капитальный ремонт системы электроснабжения в МКДОУ Калинихинский детский сад № 6 Березка по адресу: Нижегородская область, Воскресенский район, п. Калиниха, ул. Большакова д.23;

Выполнено благоустройство территории у быстровозводимой модульной конструкции ФАП по адресу: Нижегородская область, Воскресенский округ, д.Большие Поляны ЗУ 9;

Выполнено благоустройство территории у быстровозводимой модульной конструкции ФАП по адресу: Нижегородская область, Воскресенский округ, д.Шадрино ул. Фабричная ЗУ 44А.

МП «Социальная поддержка семей Воскресенского муниципального округа Нижегородской области»

Доля семей, принявших участие в районных общественно и социально-значимых мероприятиях, предназначенных для реализации социокультурных потребностей семей, к общему количеству семей в районе составила 39%.

Количество проведенных мероприятий – 27.

МП «Социальная поддержка ветеранов и инвалидов Воскресенского муниципального округа Нижегородской области»

На реализацию мероприятий программы за отчетный год из бюджета муниципального округа выделены средства в сумме 2,3 млн. рублей. Средства направлены на предоставление субсидий Совету ветеранов войны и труда и Обществу инвалидов.

В культурно – массовых мероприятиях  для граждан пожилого возраста участвовало 2210 чел.

МП «Обеспечение сохранности архивных фондов Воскресенского муниципального округа Нижегородской области»

Приобретены: архивные короба в количестве 228 шт., оцифровка документов 6 ед. хр. 3711 кадров, выполнена покраска пола в архивохранилищах, приобретен внешний жесткий диск.

МП «Информационное общество Воскресенского муниципального

округа Нижегородской области»

Количество эфирного времени телепрограммы «Живая газета» составило 588 мин./год.

Количество выпусков печатного средства массовой информации составило 52 ед./год.

Общий тираж печатного средства массовой информации составил 122750 ед./год.

Количество полос газеты «Воскресенская Жизнь» с информацией о деятельности ОМСУ, региональных органов власти составило 104 ед./год.

МП «Развитие агропромышленного комплекса Воскресенского муниципального округа»

В рамках подпрограммы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Воскресенского муниципального округа» до 2028 года осуществлялось субсидирование части затрат на развитие производства продукции растениеводства и животноводства. Выполнен ремонт 3 автомобильных дорог протяженностью 1,43 км.

МП «Обеспечение жильем молодых семей Воскресенского муниципального округа Нижегородской области»

В 2025 году программа не финансировалась.

МП «Обеспечение общественного правопорядка и противодействия преступности в Воскресенском муниципальном округе Нижегородской области»

В 2025 году проведены акции по предотвращению распространения наркотиков, употреблению алкогольной продукции, профилактике заболевания СПИД и ВИЧ путем регулярного распространения листовок и буклетов, лекций в учреждениях и организаций. Проведены мероприятия совместно с отделом МВД России в Воскресенском округе, Воскресенской ЦРБ, сектором ФКИС Воскресенского округа по популяризации здорового образа жизни населения.

МП «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Воскресенского муниципального округа Нижегородской области»

В рамках программы осуществлялось обслуживание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения на территории округа. Приобретено 800 светоотражающих элементов (стикеров) для школьников, изготовлено 750 листовок по тематике безопасности дорожного движения. Обеспечена деятельность единой дежурно-диспетчерской службы округа, муниципальной пожарной охраны. Проведено оборудование минерализованных полос (опашка) вокруг населенных пунктов. Выполнен ремонт зданий пожарной охраны в с.Владимирское и в с. Большое Иевлево.

МП «Развитие муниципальной службы в Воскресенском муниципальном округе Нижегородской области»

40 муниципальных служащих получили дополнительное профессиональное образование, 68 муниципальных служащих приняли участие в семинарах и совещаниях по вопросам муниципальной службы.

МП «Благоустройство населенных пунктов Воскресенского муниципального округа Нижегородской области на 2023-2028»

В рамках программы:

-Отремонтировано 9 дорог общего пользования местного значения протяженностью 1,967 км;

- Приобретены: отвал снеговой гидравлический 3000ММ, косилка роторная КРН-2.1Б-1 дорожная, плита вибротрамбовочная ELITECH ПВТ 60БВЛ;

-Произведена замена 1123 ламп освещения;

-Благоустроено 7 дворовых территорий;

- Выполнено благоустройство территории школьнаго сада р.п. Воскресенское;

- Отремонтирован памятник участникам ВОВ в с.Благовещенское;

- Приобретено 10 пластиковых контейнеров для накопления ТКО, объемом 1,1куб.м и 1 бункер для крупногаборитных отходов;

- Реализовано 11 мероприятий по проекту «Вам решать» по следующим объектам общественной инфраструктуры: 5 - автомобильной дороги; 1 - тротуара; 2 -водопровода; 3 - общественное пространство;

- Проект инициативного бюджетирования "Звезда герою" реализован в 2 населенных пунктах.

В соответствии с методикой оценки эффективности муниципальных программ Воскресенского муниципального района Нижегородской области, утвержденной постановлением администрации Воскресенского муниципального района от 13.05.2016 № 454, проведена оценка эффективности реализуемых программ.

Оценка эффективности муниципальных программ производилась на основании следующих критериев:

- оценки степени реализации мероприятий программы;

- оценки степени соответствия запланированному уровню затрат из всех источников финансирования программы;

- оценки эффективности использования средств из всех источников финансирования программы;

- оценки степени достижения плановых значений индикаторов целей муниципальной программы.

По результатам проведенной оценки эффективность 15 муниципальных программ признана высокой. Две программы не оценивалась в связи с отсутствием финансирования.

В связи с тем, что по нескольким программам освоение средств, выделенных на реализацию программных мероприятий, выполнено в неполном объеме: 2 программы – получили среднюю оценку (МП «Информационное общество Воскресенского муниципального округа Нижегородской области», МП «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Воскресенского муниципального округа Нижегородской области»), 1- удовлетворительную (МП «Развитие агропромышленного комплекса Воскресенского муниципального округа») и 1 – неудовлетворительную (МП «Обеспечение общественного правопорядка и противодействия преступности в Воскресенском муниципальном округе Нижегородской области»). При этом следует отметить, что достижение целевых индикаторов по данным программам было обеспечено.

По результатам анализа и оценки эффективности муниципальных программ считаем целесообразным продолжить реализацию всех муниципальных программ.

Ответственным муниципальными заказчиками - координаторами муниципальных программ необходимо усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ. Своевременно вносить изменения в муниципальные программы по корректировке бюджетных ассигнований и значений показателей выполнения целей и задач программ.

Приложение: Информация об исполнении муниципальных программ Воскресенского муниципального округа за 2025 год на 41 л.

Начальник управления экономики,

инвестиционной политики и туризма                                                                И.В.Агеева

Исп.Кириллова Т.В.