Приложение

к постановлению администрации

Воскресенского муниципального округа

Нижегородской области

от 30 декабря  2025 года № 2233

«Утверждена

постановлением администрации

Воскресенского муниципального района

от 23 декабря 2022 года №1102

Муниципальная программа

- «Защита населения и территории Воскресенского муниципального округа Нижегородской области от чрезвычайных ситуаций, противодействие терроризму и экстремизму, обеспечение безопасности дорожного движения»

- (далее – Программа)

- 1.Паспорт Программы

| Наименование Программы | - «Защита населения и территории Воскресенского муниципального округа Нижегородской области от чрезвычайных ситуаций, противодействие терроризму и экстремизму, обеспечение безопасности дорожного движения на 2023 – 2028 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы (наименование, номер и дата правового акта) | - Федеральный закон от 11 ноября 1994 года №68-ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера»; - Федеральный закон от 21 декабря 1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; - Федеральный закон от 6 марта 2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму»; - Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года №116 «О мерах по противодействию терроризму»; - Федеральный закон от 25 июля 2002 года №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»; - Федеральный закон от 10 декабря 1995 года №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик -координатор программы | Отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Воскресенского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы Программы | - Подпрограмма 1.«Защита населения Воскресенского муниципального округа Нижегородской области от чрезвычайных ситуаций»; - Подпрограмма 2.«Обеспечение пожарной безопасности на территории Воскресенского муниципального округа Нижегородской области»; - Подпрограмма 3.«Развитие единой дежурно-диспетчерской службы Воскресенского муниципального округа Нижегородской области»; - Подпрограмма 4.«О мерах по противодействию терроризму и экстремизму на территории Воскресенского муниципального округа Нижегородской области»; - Подпрограмма 5.«Повышение безопасности дорожного движения в Воскресенском муниципальном округе Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители Программы | - - Территориальные отделы администрации Воскресенского муниципального округа; - - Управление образования администрации Воскресенского муниципального округа; - - Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Воскресенского муниципального округа; - - Единая дежурно-диспетчерская служба округа; - - Отделение ГИБДД ОМВД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель Программы | - 1.Реализация прав граждан Воскресенского муниципального округа Нижегородской области на обеспечение безопасных условий жизнедеятельности по линии противопожарной защиты, создание необходимых предпосылок для укрепления пожарной безопасности в населенных пунктах Воскресенского муниципального округа Нижегородской области, уменьшение гибели и травматизма, а также размера материальных потерь от пожаров и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 2.Обеспечение реализации государственной политики в области противодействия терроризму и экстремизму по укреплению межнационального согласия, созданию условий безопасности личности и общества от проявлений терроризма и экстремизма в районе. - 3.Усиление мер по защите населения и объектов первоочередной антитеррористической защиты, от террористической угрозы, своевременное предупреждение, выявление и пресечение террористической и экстремистской деятельности. - 4.Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий на 25 %. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи Программы | 1.Защита населения Воскресенского муниципального округа Нижегородской области от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности; 2.Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций на территории Воскресенского муниципального округа Нижегородской области; 3.Развитие единой дежурно-диспетчерской службы Воскресенского муниципального округа Нижегородской области; 4.Реализация государственной политики в области борьбы с терроризмом и рекомендаций, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению террористической деятельности; 5.Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности, а также предупреждение террористических и экстремистских проявлений; 6.Повышение ответственности исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления за организацию и результаты борьбы с терроризмом и экстремизмом, более полное использование местного потенциала, ресурсов и возможностей; 7.Совершенствование систем технической защиты критически важных объектов и мест массового скопления людей, которые могут быть избраны террористами в качестве потенциальных целей преступных посягательств; 8.Укрепление технической оснащенности сил, привлекаемых для ликвидации террористических актов, и минимизации их последствий; 9.Проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением района, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности; 10.Формирование негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, повышение культуры вождения. 11.Формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах. 12.Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов. 13.Повышение эффективности управления безопасностью дорожного движения. 14.Предупреждение опасного поведения водителей транспортных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации Программы |  | 2023 – 2028 годы. Программа реализуется в один этап. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования (в разбивке по подпрограммам) | Источники финансирования |  | Годы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | Всего за период реализации |
|  | МБ |  | 35520,24 | 42267,0 | 50378,08 |  | 40662,1 |  | 43562,1 |  | 6239,10 |  | 218628,58 |
|  | ФБ |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | ОБ |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | ПИ |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Всего |  | 35520,24 | 42267,0 | 50378,08 |  | 40662,1 |  | 43562,1 |  | 6239,10 |  | 218628,58 |
| Подпрограмма I «Защита населения Воскресенского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций» | Источники финансирования |  | Годы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 |  | 2028 |  | Всего за период реализации |  |
|  | МБ |  | 912,47 | 1938,61 | 1886,14 |  | 721,0 | 721,0 |  | 0,0 |  | 6179,22 |  |
|  | ФБ |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | ОБ |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | ПИ |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | Всего |  | 912,47 | 1938,61 | 1886,14 |  | 721,0 | 721,0 |  | 0,0 |  | 6179,22 |  |
| Подпрограмма II «Обеспечение пожарной безопасности на территории Воскресенского муниципального округа Нижегородской области» | Источники финансирования |  | Годы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  | 2027 |  | 2028 |  | Всего за период реализации |
|  | МБ |  | 28934,2 | 33566,84 | 40261,03 | 33539,3 |  |  | 35839,3 |  | 0,0 |  | 172140,67 |
|  | ФБ |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | ОБ |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | ПИ |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Всего |  | 28934,2 | 33566,84 | 40261,03 | 33539,3 |  |  | 35839,3 |  | 0,0 |  | 172140,67 |
| Подпрограмма III «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы Воскресенского муниципального округа Нижегородской области» | Источники финансирования |  | Годы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | Всего за период реализации |
|  | МБ |  | 5489,065 | 6492,8 | 7968,89 |  | 6331,8 |  | 6931,8 |  | 6239,10 |  | 39453,45 |
|  | ФБ |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | ОБ |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | ПИ |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Всего |  | 5489,065 | 6492,8 | 7968,89 |  | 6331,8 |  | 6931,8 |  | 6239,10 |  | 39453,45 |
| Подпрограмма 4 «О мерах по противодействию терроризму и экстремизму на территории Воскресенского муниципального округа Нижегородской области» | Источники финансирования |  | Годы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | Всего за период реализации |
|  | МБ |  | 39,840 | 55,0 | 45,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 139,84 |
|  | ФБ |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | ОБ |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | ПИ |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Всего |  | 39,840 | 55,0 | 45,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 139,84 |
| Подпрограмма 5 «Повышение безопасности дорожного движения в Воскресенском муниципальном округе Нижегородской области» | Источники финансирования |  | Годы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | Всего за период реализации |
|  | МБ |  | 144,66 | 213,75 | 217,0 |  | 70,0 |  | 70,0 |  | 0,0 |  | 715,415 |
|  | ФБ |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | ОБ |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | ПИ |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Всего |  | 144,66 | 213,75 | 217,0 |  | 70,0 |  | 70,0 |  | 0,0 |  | 715,415 |
| Индикаторы достижения цели | 1.Доля площади территории округа, охваченной техническими средствами оповещения. 2.Доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших (к соответствующему году) обучение по вопросам гражданской обороны, защите от чрезвычайных ситуаций и террористических акций (%). 3.Заблаговременность прогноза неблагоприятных гидрометеорологических явлений. 4.Сокращение количества пожаров на территории округа (ед.). 5.Сокращение количества погибших людей на пожарах на 10 тысяч населения (чел.). 6.Сокращение времени прибытия первых пожарных подразделений в сельской местности (мин.) 7.Сокращение времени реагирования на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. - 8.Повышение индекса толерантности (по данным социологических опросов). - 9.Количество лиц, погибших в результате ДТП. - 10.Количество детей, погибших в результате ДТП. - 11.Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения (социальный риск). 12.Количество лиц, погибших в результате ДТП на 10 тыс. транспортных средств (транспортный риск). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели непосредственных результатов | 1.Площадь территории округа, охваченная техническими средствами оповещения – 169,9 кв.к м. 2.Количество подготовленных лиц из числа руководящего состава, должностных лиц, специалистов ГО и ЧС – 60 чел. 3.Время предоставления прогноза неблагоприятных гидрометеорологических явлений – 1, 15 час. 4.Количество пожаров - 42 5.Среднее время (нормативное) прибытия первых пожарных подразделений в сельской местности – 18 мин. 6.Количество погибших – 3 чел. 7.Времени реагирования органов управления при угрозе ЧС - 10 мин. 8.Улучшение качества работы системы профилактики терроризма, экстремизма. 9.Повышение эффективности и координации работы правоохранительных органов, органов местного самоуправления, учреждений, предприятий и организаций в вопросах противодействия терроризму и экстремизму. 10.Повышение уровня организованности и бдительности населения в области противодействия террористической угрозе и экстремизму. 11.Увеличение уровня информированности населения. 12.Приобретение светоотражающих жилетов и элементов. 13.Приобретение баннеров по тематике БДД. 14.Изготовление листовок и памяток. 15.Приобретение видеорегистратора. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.Текст Программы

2.1.Содержание проблемы

Сферой реализации муниципальной Программы является организация эффективной деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах.

На территории Воскресенского муниципального округа Нижегородской области существуют угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Природные чрезвычайные ситуации могут сложиться в результате опасных природных явлений: весеннего половодья, паводков, лесных пожаров, сильных ветров, снегопадов, засухи, которые повлекут за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Наибольшую угрозу для населения Воскресенского муниципального округа Нижегородской области представляют природные чрезвычайные ситуации, обусловленные прохождением весеннего половодья, лесными пожарами, сильными шквалистыми ветрами. Периодически возникают очаги опасных болезней животных, аварии на объектах жизнеобеспечения и другие происшествия и чрезвычайные ситуации, при которых для оказания квалифицированной помощи в их ликвидации требуется привлечение спасателей и пожарных.

Важную роль в управлении силами и средствами занимает подготовка и обучение руководителей и специалистов по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Одной из важнейших задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является организация своевременного оповещения руководящего состава и населения.

Важную роль в управлении силами и средствами занимает подготовка и обучение руководителей и специалистов по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Исходя из существующих угроз, требуется финансирование для поддержания в постоянной готовности противопожарных подразделений, оснащение их современной техникой и оборудованием.

В настоящее время обстановка в Воскресенском муниципальном районе с пожарами, в результате которых гибнут люди, по-прежнему остается сложной. В 2021 году в Воскресенском районе произошло 72 пожара, общие потери от огня составили 1,3 млн. рублей, в огне погибли 3 человека. Одной из главных причин такого положения дел является недостаточность выделяемых ассигнований на осуществление противопожарных мероприятий на объектах различного назначения, а также низкая техническая оснащенность подразделений пожарной охраны. Пожарная техника муниципальных формирований по 2-3 раза выработала предусмотренный ресурс, размещается в неприспособленных помещениях.

На сегодняшний день 27 населенных пунктов Воскресенского муниципального района не обеспечены подъездами с твердым покрытием, 15 - недостаточным количеством воды для целей наружного пожаротушения, 18 - не обеспечены водой для пожаротушения, 8 населенных пунктов не входят в 20-ти минутный временной интервал реагирования пожарных подразделений Воскресенского гарнизона пожарной охраны.

Для преодоления негативных тенденций в деле организации борьбы с пожарами необходимы целенаправленные, скоординированные действия органов местного самоуправления района, предприятий (организаций).

Единая дежурно-диспетчерская служба (далее ЕДДС) является органом повседневного управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. ЕДДС предназначена для приема сообщений об авариях, пожарах, катастрофах и других чрезвычайных происшествиях от населения и организаций, оперативного реагирования и управления силами постоянной готовности, координации совместных действий ведомственных дежурно-диспетчерских служб в условиях чрезвычайных ситуаций.

Принципиальным отличием ЕДДС от других органов повседневного управления РСЧС является наличие в ее структуре диспетчерской смены, предназначенной для круглосуточного приема сообщений о чрезвычайных ситуациях от населения и организаций, их обработки и оперативного оповещения всех заинтересованных ДДС, что позволяет обеспечить единое информационное пространство в звене РСЧС, повысить оперативность и эффективность реагирования на ЧС. Но в настоящее время основные информационные системы, содержащие учетную информацию о ключевых объектах управления находятся на начальной стадии развития. Не автоматизированы процедуры сбора и обработки информации. Фактическое состояние ситуации указывает на необходимость программно-целевого подхода к проблеме развития ЕДДС.

Представители террористических организаций, сформированных и финансируемых как на территории России, так и за ее пределами, не оставляют попыток планирования и совершения террористических актов.

Наиболее остро встает проблема обеспечения антитеррористической защищенности объектов социальной сферы. Уровень материально-технического оснащения учреждений образования, культуры, здравоохранения характеризуется достаточно высокой степенью уязвимости в диверсионно-террористическом отношении.

Характерными недостатками по обеспечению безопасности на ряде объектов социальной сферы, образования, здравоохранения, культуры являются: отсутствие тревожной кнопки, систем оповещения, видеонаблюдения, металлических дверей и надежного ограждения.

Криминальную напряженность усиливают незаконная миграция. Анализ миграционной обстановки в районе показывает, что интенсивность миграционных потоков из стран с нестабильной общественно-политической и социально-экономической обстановкой имеет устойчивую тенденцию к увеличению.

Аварийность на дорогах Воскресенского муниципального района Нижегородской является одной из социально-экономических проблем. За период с 2019 по 2021 годы характеризуется следующими данными:

Динамика показателей аварийности

| Показатель | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество ДТП | 16 | 18 | 30 |
| Ранено, человек | 22 | 26 | 41 |
| Погибло, человек | 2 | 8 | 3 |
| Количество ДТП по вине водителей, стаж управления которых не превышает 2-х лет | 0 | 2 | 0 |

К основным факторам, определяющим причины высокого уровня аварийности в районе, следует отнести:

- массовое пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения (далее – БДД) со стороны участников дорожного движения;

- низкое качество подготовки водителей, приводящее к ошибкам в оценке дорожной обстановки;

- недостаточная поддержка со стороны общества мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения;

- отсутствие должной ответственности у руководителей всех уровней;

- недостатки технического обеспечения мероприятий БДД, в первую очередь, несоответствие технического уровня дорожно-уличной сети, транспортных средств, технических средств организации дорожного движения современным требованиям;

- несвоевременность обнаружения дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) и оказания помощи пострадавшим.

Сложная обстановка с аварийностью во многом определяется постоянно возрастающей мобильностью населения при перераспределении объемов перевозок от общественного транспорта к личному.

На территории Воскресенского муниципального района зарегистрировано более 7800 единиц автотранспорта. Из года в год увеличивается поток транзитных транспортных средств.

Основные виды дорожно-транспортных происшествий:

- столкновение транспортных средств;

- опрокидывание транспортных средств;

- наезд на препятствие;

- наезд на пешеходов.

Пешеходы попадали под колеса автомобилей при переходе проезжей части перед близко идущим транспортом и при переходе вне пешеходного перехода.

Ряду дорожно-транспортных происшествий сопутствовали неудовлетворительные дорожные условия. Наиболее часто встречающимися были следующие: отсутствие (плохая различимость) горизонтальной разметки проезжей части, недостаточное уличное освещение или его отсутствие, дефекты покрытия, недостатки зимнего содержания дорог, отсутствие необходимых дорожных знаков.

Реализация единого системного подхода к обеспечению общественной безопасности и безопасности среды обитания в условиях сохранения высокого уровня рисков техногенного и природного характера является одним из важных элементов устойчивого социально-экономического развития Воскресенского муниципального района.

Реализация предложенных мер позволит значительно расширить потенциал механизма противодействия терроризму и экстремизму в целом, сделать более эффективной деятельность органов и иных субъектов, участвующих в противодействии терроризму и экстремизму, привлечь дополнительные финансовые ресурсы, выработать современную упреждающую систему противодействия терроризму и экстремизму в районе.

2.2.Цели и задачи Программы

Основной целью реализации Программы является:

- реализация прав граждан Воскресенского муниципального округа Нижегородской области на обеспечение безопасных условий жизнедеятельности по линии противопожарной защиты, создание необходимых предпосылок для укрепления пожарной безопасности в населенных пунктах Воскресенского муниципального округа Нижегородской области, уменьшение гибели и травматизма, а также размера материальных потерь от пожаров и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- усиление мер по защите населения, объектов первоочередной антитеррористической защиты, расположенных на территории района от террористической угрозы, своевременное предупреждение, выявление и пресечение террористической и экстремистской деятельности, обеспечение реализации государственной политики в области противодействия терроризму и экстремизму по укреплению межнационального согласия, созданию условий безопасности личности и общества от проявлений терроризма и экстремизма в округе;

- сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий.

Достижение цели Программы требует формирования комплексного подхода к управлению в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, реализации скоординированных по ресурсам, срокам, исполнителям и результатам мероприятий и предусматривает решение следующих задач:

1.Защита населения Воскресенского муниципального округа Нижегородской области от чрезвычайных ситуаций;

2.Обеспечение пожарной безопасности;

3.Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций на территории Воскресенского муниципального округа Нижегородской области;

4.Дооснащение ЕДДС программно-техническими средствами автоматизации управления;

5.Повышение квалификации персонала ЕДДС.

6.Реализация государственной политики в области борьбы с терроризмом в Российской Федерации и рекомендаций, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению террористической деятельности, и создание эффективной системы государственного управления в кризисных ситуациях;

7.Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности, а также предупреждение террористических и экстремистских проявлений;

8.Совершенствование систем технической защиты критически важных объектов и мест массового скопления людей, которые могут быть избраны террористами в качестве потенциальных целей преступных посягательств;

9.Укрепление технической оснащенности сил, привлекаемых для ликвидации террористических актов и минимизации их последствий;

10.Проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением района, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности.

11.Создание системы пропаганды с целью негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, повышение культуры вождения;

12.Формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах;

13.Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов;

14.Повышение уровня технического обеспечения мероприятий по безопасности дорожного движения.

Цель Программы предполагается достичь за счет реализации комплекса взаимосвязанных мероприятий.

- 2.3.Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в один этап. Срок реализации Программы - 2023 - 2028 годы

- 2.4.Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Таблица 1

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятий | Категория расходов | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик-координатор/соисполнители | Объем финансирования (по годам, в разрезе источников), тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 год |  | 2024 год |  |  | 2025 год |  | 2026 год | 2027 год |  | 2028 год | Всего |
| Цель программы (Общая сумма по программе): Защита населения Воскресенского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  | МБ | 35520,2 |  | 42267,0 |  |  | 50378,08 |  | 40662,10 | 43562,10 |  | 6239,1 | 218628,58 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ПИ | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Всего | 35520,2 |  | 42267,0 |  |  | 50378,08 |  | 40662,10 | 43562,10 |  | 6239,1 | 218628,58 |
| Подпрограмма 1: «Защита населения Воскресенского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  | МБ | 912,47 |  | 1938,610 |  |  | 1886,14 |  | 721,0 | 721,0 |  | 0,0 | 6179,22 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ПИ | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Всего | 912,47 |  | 1938,610 |  |  | 1886,14 |  | 721,0 | 721,0 |  | 0,0 | 6179,22 |
| Задача 1.«Защита населения Воскресенского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  | МБ | 555,109 |  | 931,3 |  |  | 950,17 |  | 400,0 | 400,0 |  | 0,0 | 3236,58 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ПИ | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Всего | 555,109 |  | 931,3 |  |  | 950,17 |  | 400,0 | 400,0 |  | 0,0 | 3236,58 |
| 1.1. | Получение информации об опасных и неблагоприятных метеорологических и гидрологических явлениях | Прочие расходы | 2023 -2027 | Отдел ГОЧС | МБ | 22,253 |  | 23,277 |  |  | 30,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 75,53 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ПИ | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Всего | 22,253 |  | 23,277 |  |  | 30,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 75,530 |
| 1.2. | Поддержание необходимого количества финансовых средств в целевом финансовом резерве для предупреждения и ликвидации ЧС | Прочие расходы | 2023 -2027 | Отдел ГОЧС | МБ | 523,656 |  | 700,0 |  |  | 400,0 |  | 400,0 | 400,0 |  | 0,0 | 2423,6 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ПИ | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Всего | 523,656 |  | 700,0 |  |  | 400,0 |  | 400,0 | 400,0 |  | 0,0 | 2423,6 |
| 1.3. | Приведение в соответствующий вид укрытий (в количестве 4 шт.) согласно ГОСТА, находящихся на балансе администрации | Прочие расходы | 2023 -2027 | Отдел ГОЧС | МБ | 0,0 |  | 200,0 |  |  | 400,17 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 600,17 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ПИ | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Всего | 0,0 |  | 200,0 |  |  | 400,17 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 600,17 |
| 1.4. | Изготовление картографических документов | Прочие расходы | 2023 -2027 | Отдел ГОЧС | МБ | 9,2 |  | 8,022 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 17,222 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ПИ | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Всего | 9,2 |  | 8,022 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 17,222 |
| 1.5. | Разработка расчета размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических и юридических лиц, в результате аварии гидротехнического сооружения | Прочие расходы | 2023 -2027 | Отдел ГОЧС | МБ | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 120,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 120,0 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ПИ | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Всего | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 120,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 120,0 |
| Задача 2.Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций на территории Воскресенского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  | МБ | 0,0 |  | 185,5 |  |  | 351,25 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 536,75 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ПИ | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Всего | 0,0 |  | 185,5 |  |  | 351,25 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 536,75 |
| 2.1. | Обучение руководящего состава ГОЧС в учебно - методическом центре ГО и ЧС Нижегородской области | Прочие расходы | 2023 -2027 | Отдел экономики | МБ | 0,0 |  | 143,5 |  |  | 207,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 350,5 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ПИ | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Всего | 0,0 |  | 143,5 |  |  | 207,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 350,5 |
| 2.2. | Изготовление плакатов, памяток в области гражданской обороны | Прочие расходы | 2023 -2027 | Отдел ГОЧС | МБ | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 42,57 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 42,57 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ПИ | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Всего | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 42,57 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 42,57 |
| 2.3. | Подписка на журнал «Гражданская защита» на 3 месяца | Прочие расходы | 2023 -2027 | Отдел ГОЧС | МБ | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 1,680 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 1,68 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ПИ | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Всего | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 1,680 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 1,68 |
| 2.4. | Оснащение учебно-консультационных пунктов | Прочие расходы | 2023 -2027 | Отдел ГОЧС | МБ | 0,0 |  | 42,0 |  |  | 100,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 142,0 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ПИ | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Всего | 0,0 |  | 42,0 |  |  | 100,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 142,0 |
| Задача 3.Поддержание в готовности муниципального сегмента региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Нижегородской области (РАСЦО) на территории Воскресенского муниципального округа |  |  |  |  | МБ | 357,36 |  | 821,81 |  |  | 584,72 |  | 321,0 | 321,0 |  | 0,0 | 2405,89 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ПИ | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Всего | 357,361 |  | 821,81 |  |  | 584,72 |  | 321,0 | 321,0 |  | 0,0 | 2405,89 |
| 3.1. | Оплата услуг по обслуживанию каналов передачи данных муниципального сегмента РАСЦО | Прочие расходы | 2023 -2027 | Отдел ГОЧС, ЕДДС | МБ | 116,01 |  | 130,0 |  |  | 130,10 |  | 130,0 | 130,0 |  | 0,0 | 636,11 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ПИ | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Всего | 116,01 |  | 130,0 |  |  | 130,10 |  | 130,0 | 130,0 |  | 0,0 | 636,11 |
| 3.2. | Оплата услуг по обслуживанию оборудования РАСЦО | Прочие расходы | 2023 -2027 | Отдел ГОЧС, ЕДДС | МБ | 144,0 |  | 158,4 |  |  | 223,20 |  | 165,0 | 165,0 |  | 0,0 | 855,60 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ПИ | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Всего | 144,0 |  | 158,4 |  |  | 223,20 |  | 165,0 | 165,0 |  | 0,0 | 855,6 |
| 3.3. | Оплата услуг за поставку электроэнергии для оборудования РАСЦО | Прочие расходы | 2023 -2027 | Отдел ГОЧС, ЕДДС | МБ | 58,851 |  | 90,0 |  |  | 72,0 |  | 26,0 | 26,0 |  | 0,0 | 272,851 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ПИ | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Всего | 58,851 |  | 90,0 |  |  | 72,0 |  | 26,0 | 26,0 |  | 0,0 | 272,851 |
| 3.4. | Перенос оборудования РАСЦО из узла связи (Ростелеком) в здание администрации округа. Ремонт оборудования РАСЦО | Прочие расходы | 2023 -2027 | Отдел ГОЧС, ЕДДС | МБ | 38,5 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 38,5 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ПИ | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Всего | 38,5 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 38,5 |
| 3.5. | Оплата услуг по обслуживанию оборудования КТСО | Прочие расходы | 2023 -2027 | Отдел ГОЧС, ЕДДС | МБ | 0,0 |  | 72,0 |  |  | 74,83 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 146,83 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ПИ | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Всего | 0,0 |  | 72,0 |  |  | 74,83 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 146,83 |
| 3.6. | Разработка проектно-технической документации для развития МАСЦО в целях обеспечения охвата населения муниципального округа средствами оповещения не менее 75% | Прочие расходы | 2023 -2027 | Отдел ГОЧС, ЕДДС | МБ |  | 0,0 |  | 371,410 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 371,41 |
|  |  |  |  |  | ФБ |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ОБ |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ПИ |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Всего |  | 0,0 |  | 371,41 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 371,41 |
| 3.7. | Замена аккумуляторов в источниках бесперебойного питания РАСЦО | Прочие расходы | 2023 -2027 | Отдел ГОЧС, ЕДДС | МБ |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ФБ |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ОБ |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ПИ |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Всего |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.8. | Установка дополнительных оконечных устройств РАСЦО | Прочие расходы | 2023 -2027 | Отдел ГОЧС, ЕДДС | МБ |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 84,58 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 84,58 |
|  |  |  |  |  | ФБ |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ОБ |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ПИ |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Всего |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 84,58 | 00,0 |  | 0,0 | 0,0 | 84,58 |
| Подпрограмма 2: «Обеспечение пожарной безопасности» |  |  |  |  | МБ | 28934,20 |  |  |  | 33566,84 |  | 40261,03 | 33539,3 |  | 35839,3 | 0,0 | 172140,67 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ПИ | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Всего | 28934,20 |  |  |  | 33566,84 |  | 40261,03 | 33539,3 |  | 35839,3 | 0,0 | 172140,67 |
| Задача 1: «Обеспечение пожарной безопасности» |  |  |  |  | МБ | 28934,20 |  |  |  | 33566,84 |  | 39523,56 | 33539,3 |  | 35839,3 | 0,0 | 171403,14 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ПИ | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Всего | 28934,20 |  |  |  | 33566,84 |  | 39523,56 | 33539,3 |  | 35839,3 | 0,0 | 171403,14 |
| 1.1. | Ремонт колодцев, приобретение, ремонт и установка пожарных гидрантов | Прочие расходы | 2023 -2028 | МУП ЖКХ «Водоканал» | МБ | 600,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 600,0 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ПИ | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Всего | 600,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 600,0 |
| 1.2. | Оборудование минерализованных полос (опашка) вокруг населенных пунктов | Прочие расходы | 2023 -2028 | МКУ «Центр безопасности» | МБ | 848,740 |  |  |  | 696,752 |  | 697,48 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 2242,972 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ПИ | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Всего | 848,740 |  |  |  | 696,752 |  | 697,48 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 2242,972 |
| 1.3. | Обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны | Прочие расходы | 2023 -2028 | МКУ «Центр безопасности» | МБ | 27450,77 |  |  |  | 32649,763 |  | 36816,76 | 33539,3 |  | 35839,3 | 0,0 | 166295,893 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ПИ | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Всего | 27450,77 |  |  |  | 32649,763 |  | 36816,7 | 33539,3 |  | 35839,3 | 0,0 | 166295,893 |
| 1.4. | Обеспечение деятельности добровольной пожарной команды (обучение добровольных пожарных) | Прочие расходы | 2023 -2028 | МКУ «Центр безопасности» | МБ | 6,0 |  |  |  | 1,004 |  | 40,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 47,004 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ПИ | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Всего | 6,0 |  |  |  | 1,004 |  | 40,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 47,004 |
| 1.5. | Приобретение мотопомп для противопожарных целей | Прочие расходы | 2023 -2028 | МКУ «Центр безопасности» | МБ | 28,690 |  |  |  | 89,410 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 118,1 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ПИ | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Всего | 28,690 |  |  |  | 89,410 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 118,1 |
| 1.6. | Изготовление памяток по пожарной безопасности | Прочие расходы | 2023 -2028 | МКУ «Центр безопасности» | МБ | 0,0 |  |  |  | 50,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ПИ | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Всего | 0,0 |  |  |  | 50,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
| 1.7. | Ремонт пожарных депо (замена отопительного котла в МПК Асташиха, МПК Погатиха, МПК Большое Иевлево, МПК Затон; ремонт дымохода в МПК Елждеж; ремонт системы отопления в МПК Русениха, МПК Асташиха; ремонт кровли в МПК Марфино, МПК Большое Иевлево; ремонт электропроводки в МПК Егорово) | Прочие расходы | 2023 -2028 | МКУ «Центр безопасности» | МБ | 0,0 |  |  |  | 79,910 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 79,910 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ПИ | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Всего | 0,0 |  |  |  | 79,910 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 79,910 |
| Подпрограмма 3.«Развитие единой дежурно - диспетчерской службы Воскресенского муниципального округа Нижегородской округа» |  |  |  |  | МБ | 5489,065 |  |  |  | 6492,8 |  | 7968,89 | 6331,8 |  | 6931,8 | 6239,10 | 39453,45 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ПИ | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Всего | 5489,065 |  |  |  | 6492,8 |  | 7968,89 | 6331,8 |  | 6931,8 | 6239,10 | 39453,45 |
| Задача 1.«Обеспечение повседневной деятельности единой дежурно - диспетчерской службы Воскресенского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |  | МБ | 5489,065 |  |  |  | 6492,8 |  | 7968,89 | 6331,8 |  | 6931,8 | 6239,10 | 39453,45 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ПИ | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Всего | 5489,065 |  |  |  | 6492,8 |  | 7968,89 | 6331,8 |  | 6931,8 | 6239,10 | 39453,45 |
| 1.1. | Обеспечение повседневной деятельности ЕДДС | Прочие расходы | 2023 -2028 | ЕДДС | МБ | 5489,065 |  |  |  | 6492,8 |  | 7968,89 | 6331,8 |  | 6931,8 | 6239,10 | 39453,45 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ПИ | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Всего | 5489,065 |  |  |  | 6492,8 |  | 7968,89 | 6331,8 |  | 6931,8 | 6239,10 | 39453,45 |
| Подпрограмма 4. «О мерах по противодействию терроризму и экстремизму на территории Воскресенского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |  | МБ | 39,840 |  |  |  | 55,0 |  | 45,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 139,840 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ПИ | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Всего | 39,840 |  |  |  | 55,0 |  | 45,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 139,840 |
| Задача 1.Приведение антитеррористической защищенности социально значимых объектов (образования, здравоохранения, торговли, культуры, спорта), объектов транспортного комплекса и мест массового пребывания людей в соответствие установленным требованиям. |  |  |  |  | МБ | 35,0 |  |  |  | 45,0 |  | 30,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 110,0 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ПИ | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Всего | 35,0 |  |  |  | 45,0 |  | 30,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 110,0 |
| 1.1. | Повышение антитеррористической защищенности остановочного пункта р. п. Воскресенское | Прочие расходы | 2023 –2028 | Отдел ГОЧС, МУП «Воскресенское ПАП» | МБ | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ПИ | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Всего | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Содержание камеры видеонаблюдения на въезде в р.п. Воскресенское | Прочие расходы | 2023 –2028 | Отдел ГОЧС | МБ | 35,0 |  |  |  | 45,0 |  | 30,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 110,0 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ПИ | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Всего | 35,0 |  |  |  | 45,0 |  | 30,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 110,0 |
| Задача 2.Организация и проведение мероприятий в сфере противодействия идеологии терроризма в образовательной сфере и молодежной среде |  |  |  |  | МБ | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ПИ | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Всего | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Организация и проведение «Круглых столов». Семинаров и тренингов по проблемам противодействия терроризму, этническому и религиозному экстремизму | Прочие расходы | 2023 –2028 | Отдел ГОЧС, АТК | МБ | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ПИ | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Всего | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 3.Проведение мероприятий, направленных на устранение причин, условий и обстоятельств, способствующих распространению идеологии терроризма |  |  |  |  | МБ | 4,840 |  |  |  | 10,0 |  | 15,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 29,840 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ПИ | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Всего | 4,840 |  |  |  | 10,0 |  | 15,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 29,840 |
| 3.1. | Изготовление памяток по профилактическим мерам антитеррористического характера | Прочие расходы | 2023 –2028 | Отдел ГОЧС, АТК | МБ | 4,840 |  |  |  | 10,0 |  | 15,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 29,840 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ПИ | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Всего | 4,840 |  |  |  | 10,0 |  | 15,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 29,840 |
| 3.2. | Проведение мероприятий, направленных на противодействие распространению украинскими радикальными структурами идеологии терроризма и неонацизма; противодействие распространению идеологии радикального ислама и терроризма среди трудовых мигрантов, прежде всего, выходцев из стран Центрально-Азиатского региона и стран с повышенной террористической опасностью; проведение адресной и индивидуальной работы с прибывающими, на территорию Воскресенского муниципального округа лицами из Донецкой, Луганской Народных Республик, Запорожской, Херсонской областей и Украины. | Прочие расходы | 2023 –2028 | Отдел ГОЧС, АТК | МБ | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ПИ | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Всего | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 4.Информационное сопровождение деятельности в области профилактики терроризма |  |  |  |  | МБ | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ПИ | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Всего | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1. | Размещение в средствах массовой информации материалов по противодействию идеологии терроризма, в том числе освещение деятельности антитеррористической комиссии | Прочие расходы | 2023 –2028 | Отдел ГОЧС, АТК | МБ | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ПИ | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Всего | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 5. «Повышение безопасности дорожного движения в Воскресенском муниципальном округе Нижегородской области» |  |  |  |  | МБ | 144,665 |  |  |  | 213,75 |  | 217,0 | 70,0 |  | 70,0 | 0,0 | 715,415 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ПИ | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Всего | 144,665 |  |  |  | 213,75 |  | 217,0 | 70,0 |  | 70,0 | 0,0 | 715,415 |
| Цель подпрограммы: предупреждение дорожно-транспортных происшествий, сокращение на 25% количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. |  |  |  |  | МБ | 144,665 |  |  |  | 213,75 |  | 217,0 | 70,0 |  | 70,0 | 0,0 | 715,415 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ПИ | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Всего | 144,665 |  |  |  | 213,75 |  | 217,0 | 70,0 |  | 70,0 | 0,0 | 715,415 |
| Задача 1: Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, повышение культуры вождения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах. |  |  |  |  | МБ | 144,665 |  |  |  | 213,75 |  | 217,0 | 70,0 |  | 70,0 | 0,0 | 715,415 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ПИ | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Всего | 144,665 |  |  |  | 213,75 |  | 217,0 | 70,0 |  | 70,0 | 0,0 | 715,415 |
| 1.1. | Приобретение призов победителям детской конкурсной программы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Красный, желтый, зеленый» | Прочие расходы | 2023 -2028 | Управление образования, ОГИБДД | МБ | 10,370 |  |  |  | 20,0 |  | 20,0 | 20,0 |  | 20,0 | 0,0 | 90,370 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ПИ | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Всего | 10,370 |  |  |  | 20,0 |  | 20,0 | 20,0 |  | 20,0 | 0,0 | 90,370 |
| 1.2. | Приобретение призов победителям выставки детских рисунков по тематике БДД, смотров-конкурсов сочинений. | Прочие расходы | 2023 -2028 | Управление образования | МБ | 0,0 |  |  |  | 0,510 |  | 20,0 | 20,0 |  | 20,0 | 0,0 | 60,510 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ПИ | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Всего | 0,0 |  |  |  | 0,510 |  | 20,0 | 20,0 |  | 20,0 | 0,0 | 60,510 |
| 1.3. | Приобретение и распространение среди первоклассников световозвращающих детских нарукавных повязок | Прочие расходы | 2023 -2028 | Управление образования, ОГИБДД | МБ | 14,520 |  |  |  | 10,099 |  | 20,0 | 20,0 |  | 20,0 | 0,0 | 84,619 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ПИ | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Всего | 14,520 |  |  |  | 10,099 |  | 20,0 | 20,0 |  | 20,0 | 0,0 | 84,619 |
| 1.4. | Приобретение и распространение среди учащихся общеобразовательных учреждений и населения округа световозвращающих элементов | Прочие расходы | 2023 -2028 | Отдел ГОЧС, ОГИБДД | МБ | 18,995 |  |  |  | 20,0 |  | 20,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 58,995 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ПИ | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Всего | 18,995 |  |  |  | 20,0 |  | 20,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 58,995 |
| 1.5. | Изготовление конструкций для размещения баннеров. | Прочие расходы | 2023 -2028 | ОКСА | МБ | 99,980 |  |  |  | 107,24 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 207,22 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ПИ | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Всего | 99,980 |  |  |  | 107,24 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 207,22 |
| 1.6 | Изготовление и размещение баннеров наружной рекламы по тематике БДД. | Прочие расходы | 2023 -2028 | Отдел ГОЧС, ОГИБДД | МБ | 0,0 |  |  |  | 14,0 |  | 15,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 29,0 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ПИ | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Всего | 0,0 |  |  |  | 14,0 |  | 15,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 29,0 |
| 1.7. | Установка (закрепление) баннеров наружной рекламы по тематике БДД | Прочие расходы | 2023 -2028 | ОГИБДД | МБ | 0,0 |  |  |  | 12,0 |  | 12,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 24,0 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ПИ | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Всего | 0,0 |  |  |  | 12,0 |  | 12,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 24,0 |
| 1.8.. | Изготовление и распространение профилактических листовок по тематике БДД | Прочие расходы | 2023 -2028 | ОГИБДД | МБ | 0,8 |  |  |  | 10,0 |  | 10,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 20,8 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ПИ | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Всего | 0,8 |  |  |  | 10,0 |  | 10,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 20,8 |
| 1.9. | Приобретение и распространение светоотражающих жилетов | Прочие расходы | 2023 -2028 | Управление образования, ОГИБДД | МБ | 0,0 |  |  |  | 19,901 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 19,901 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ПИ | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Всего | 0,0 |  |  |  | 19,901 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 19,901 |
| 1.10. | Приобретение (распространение) светоотражающих жилетов и приобретение форменной одежды для отряда юных инспекторов движения | Прочие расходы | 2023 -2028 | Управление образования, Задворковская СОШ, ОГИБДД | МБ | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 100,0 | 10,0 |  | 10,0 | 0,0 | 120,0 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ПИ | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Всего | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 100,0 | 10,0 |  | 10,0 | 0,0 | 120,0 |
| Задача 2: Повышение уровня технического обеспечения мероприятий по безопасности дорожного движения. |  |  |  |  | МБ | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ПИ | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Всего | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Приобретение портативных видеорегистраторов для инспекторского состава ГИБДД. | Прочие расходы | 2023 -2028 | Отдел ГОЧС | МБ | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ПИ | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Всего | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- 2.5.Объемы и источники финансирования Программы

Таблица 2

Структура финансирования, тыс. руб.

| Источники финансирования | Объем финансирования |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| Бюджет муниципального округа, в том числе: -капитальный вложения -прочие расходы | 218798,5 218798,5 | 35520,245 35520,245 | 42267,0 42267,0 | 50378,08 50378,08 | 40662,101 40662,101 | 43562,1 43562,1 | 6239,10 6239,10 |
| Областной бюджет, в том числе: -капитальный вложения -прочие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансиров.), в том числе: -капитальный вложения -прочие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие источники, в том числе: - капитальный вложения - прочие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВСЕГО: | 218798,5 | 35520,245 | 42267,0 | 50378,08 | 40662,101 | 43562,10 | 6239,10 |

2.6.Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной программы

(индикаторы достижения задач)

Таблица 3

| №п/п | Наименование индикатора/ непосредственного результата |  | Единица измерения | Значение индикатора/непосредственного результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На момент разработки подпрограммы | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | По окончании реализации программы | Без программного вмешательства (после предполагаемого срока реализации программы) |
| Индикаторы достижения целей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля площади территории округа, охваченной техническими средствами оповещения |  | % | - 60 | 60 | 60 | 65 | - 65 | - 70 | - 70 | - 70 | - 60 |
| 2. | Доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших обучение по вопросам ГОЧС (к соответствующему году). |  | - % | - 90 | 90 | 90 | 95 | - 95 | - 100 | - 100 | - 100 | - 30 |
| 3. | Заблаговременность прогноза неблагоприятных гидрометеорологических явлений. |  | - час. | - 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | - 1,5 | - 1,25 | - 1,25 | - 1,25 | - 2,0 |
| 4. | Сокращение количества пожаров на территории района: |  | шт. | 0 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 42 | 72 |
| 5. | Сокращение количества погибших людей на пожарах на 10 тысяч населения. |  | чел. | 0 | 1,59 | 1,59 | 1,06 | 1,06 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 1,59 |
| 6. | Сокращение времени прибытия первых пожарных подразделений в сельской местности |  | мин. | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 7. | Сокращение времени реагирования на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |  | мин. | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 8. | Повышение индекса толерантности (по данным социологических вопросов) |  | % | 0 | +2,2 | +3,3 | + 4,4 | + 5,5 | + 6,6 | + 6,6 | + 6,6 | 0 |
| 9. | - Количество лиц, погибших в результате ДТП |  | - чел. | - 3 | - 3 | - 3 | - 3 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 3 |
| 10. | - Количество детей, погибших в результате ДТП |  | - чел. | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
| 11. | - Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тысяч населения (социальный риск) |  | - чел. | - 15,9 | - 15,9 | - 15,9 | - 15,9 | - 10,6 | - 10,6 | - 10,6 | - 10,6 | - 15,9 |
| 12. | - Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тысяч единиц транспортных средств (транспортный риск) |  | - чел. | - 3,8 | - 3,8 | - 3,8 | - 3,8 | - 2,54 | - 2,54 | - 2,54 | - 2,54 | - 3,8 |
|  |  | Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Площадь территории округа, охваченная техническими средствами оповещения |  | км. кв. | 169,9 | 169,9 | 169,9 | 177,1 | 177,1 | 198,29 | 198,29 | 198,29 | 169,9 |
| 2. | Количество подготовленных лиц из числа руководящего состава, должностных лиц, специалистов ГО и ЧС |  | чел. | 55 | 55 | 55 | 57 | 57 | 60 | 60 | 60 | 35 |
| 3. | Время предоставления прогноза неблагоприятных гидрометеорологических явлений |  | мин. | 120 | 120 | 120 | 90 | 90 | 75 | 75 | 75 | 120 |
| 4. | Количество пожаров |  | шт. | 72 | 62 | 57 | 52 | 47 | 42 | 42 | 42 | 72 |
| 5. | Количество погибших |  | чел. | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 6. | Время прибытия первых пожарных подразделений в сельской местности |  | мин. | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 |
| 7. | Сокращение времени реагирования органов управления при возникновении (угрозе) ЧС |  | мин. | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 8. | Повышение уровня этнокультурной компетентности населения (по данным социологических вопросов) |  | % | 0 | +2,2 | +3,3 | + 4,4 | + 5,5 | + 6,6 | + 6,6 | + 6,6 | 0 |
| 9. | Приобретение светоотражающих элементов |  | - шт. | - 1800 | - 1300 | - 1300 | - 1300 | - 1300 | - 1300 | - 1300 | - 8300 | - 1800 |
| 10. | Приобретение светоотражающих жилетов |  | - шт. | - 0 | - 50 | - 50 | - 50 | - 50 | - 50 | - 50 | - 250 | - 0 |
| 11. | Приобретение видеорегистратора |  | - шт. | - 0 | - 0 | - 0 | - 1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1 | - 0 |
| 12. | Приобретение баннеров БДД |  | - шт. | - 4 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 14 | - 4 |
| 13. | Изготовление листовок |  | - шт. | - 500 | - 1000 | - 1000 | - 1000 | - 1000 | - 1000 | - 1000 | - 5500 | - 500 |

2.7.Оценка эффективности реализации Программы

Оценка планируемой эффективности муниципальной программы производится на основе алгоритма оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации мероприятий муниципальной программы с учётом объёма ресурсов, направленных на её реализацию, и будет определяться степенью достижения значений индикаторов целей.

Реализация муниципальной программы в полном объёме позволит:

-снизить риски возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, несчастных случаев на воде и смягчить их возможные последствия;

-повысить уровень оперативности реагирования экстренных служб;

-улучить социальную защищенность общества и техническую укреплённость организаций и предприятий в случае возникновения террористической угрозы;

-повысить уровень организованности и бдительности населения в области противодействия террористической угрозе;

-улучить иммиграционный контроль и паспортно-визовый контроль за привлечением и использованием иностранных работников на территории района;

-активизировать работу по изъятию из незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств;

-обеспечить готовность сил и средств к отражению нападений террористов на объекты транспорта, связи, торговли, места массового пребывания граждан, другие особо важные и охраняемые объекты, и минимизация их последствий;

-закрепится тенденция общей стабилизации криминальной ситуации, снизится доля тяжких преступлений, уменьшится темп роста организованной преступности в целом.

Социальная эффективность реализации муниципальной программы будет заключаться в улучшении качества работ по спасению и оказанию экстренной помощи людям, попавшим в беду, снижению количества погибших в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, пожарах и происшествиях.

Экономическая эффективность реализации муниципальной программы будет заключаться в обеспечении снижения экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий.

Экологическая эффективность реализации муниципальной программы будет заключаться в снижении масштабов загрязнения природной среды в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий.

Эффективность реализации муниципальной программы определяется степенью достижения индикаторов целей программы. Оценка общественно-экономической эффективности муниципальной программы производится по индикаторам «количество лиц, погибших в результате чрезвычайных ситуаций и пожаров» и «размер материального ущерба», являющимся важнейшими в системе выбранных индикаторов.

1.Общественно-экономическая эффективность

| - Индикатор цели подпрограммы: | - На момент разработки программы | - 2023 год | - 2024 год | - 2025 год | - 2026 год | - 2027 год | - 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма предотвращенного социально- экономического ущерба в результате реализации Программы, тыс. рублей | - 0 | - 6300,2 | - 11200,4 | - 16100,6 | - 26728,8 | - 32628,0 | - 32628,0 |
| Расходы на реализацию Программы, тыс. рублей | - 0 | 35520,245 | 42267,0 | 50378,08 | 40662,101 | 43562,1 | 6239,1 |
| Отношение суммы предотвращенного ущерба к расходам на реализацию Программы | - - | 0,18 | 0,26 | 0,3 | 0,6 | 0,7 | 5,2 |

2.8.Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию муниципальной программы, и мероприятия по их снижению

К обстоятельствам, возникновение которых может негативно отразиться на реализации Программы в целом и не позволит достичь плановых значений показателей, относится:

- отсутствие финансирования (неполное финансирование) из различных источников, предусмотренных программой;

- изменения законодательства;

-рост числа обслуживаемого контингента;

- форс-мажорные обстоятельства.

В целях снижения негативного влияния выше перечисленных факторов на реализацию программы планируется проведение текущего мониторинга выполнения работ, оперативное реагирование на изменения областного законодательства в части принятия соответствующих муниципальных нормативных правовых актов и т.д.

Муниципальная Подпрограмма

- «Защита населения Воскресенского муниципального округа Нижегородской области

- от чрезвычайных ситуаций»

- (далее – Подпрограмма 1)

- 1.Паспорт Подпрограммы 1

| Наименование Подпрограммы 1 | - Защита населения Воскресенского муниципального округа Нижегородской области от чрезвычайных ситуаций |
| --- | --- |
| Основание для разработки Подпрограммы 1 | Федеральный закон от 11 ноября 1994 года №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; Федеральный закон от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности». |
| Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы 1 | Отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Воскресенского муниципального округа Нижегородской области |
| Соисполнители Подпрограммы 1 | - Территориальные отделы администрации Воскресенского муниципального округа Нижегородской области |
| Цель Подпрограммы 1 | - Реализация прав граждан Воскресенского муниципального округа Нижегородской области на обеспечение безопасных условий жизнедеятельности, уменьшение гибели и травматизма, а также размера материальных потерь от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также повышение общего уровня общественной безопасности и безопасности среды обитания на территории округа |
| Задачи Подпрограммы 1 | 1.Защита населения Воскресенского муниципального округа Нижегородской области от чрезвычайных ситуаций; 2.Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций на территории Воскресенского муниципального округа Нижегородской области; 3.Поддержание в готовности муниципального сегмента региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Нижегородской области (РАСЦО) на территории Воскресенского муниципального округа |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1 | 2023 – 2028 годы. Подпрограмма 1 реализуется в один этап |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования; 2023 год; 2024 год; 2025 год; 2026 год; 2027 год; 2028 год; Всего за период реализации. МБ; 912,47; 1938,61; 1886,14; 721,0; 721,0; 0,0; 6179,22. ФБ; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. ОБ; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. ПИ; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Всего; 912,47; 1938,61; 1886,14; 721,0; 721,0; 0,0; 6179,22. |
| Индикаторы достижения цели Подпрограммы 1 | 1.Доля площади территории округа, охваченной техническими средствами оповещения. 2.Доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших (к соответствующему году) обучение по вопросам гражданской обороны, защите от чрезвычайных ситуаций и террористических акций (%). 3.Заблаговременность прогноза неблагоприятных гидрометеорологических явлений. |
| Показатели непосредственных результатов Подпрограммы 1 | - время на оповещение населения района; - количество подготовленных лиц из числа руководящего состава, должностных лиц, специалистов ГО ЧС (чел.); - время получения прогнозов. |

2.Текст Подпрограммы 1

2.1.Содержание проблемы

Сферой реализации муниципальной подпрограммы является организация эффективной деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах.

На территории Воскресенского муниципального округа Нижегородской области существуют угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Природные чрезвычайные ситуации могут сложиться в результате опасных природных явлений: весеннего половодья, паводков, лесных пожаров, сильных ветров, снегопадов, засухи, которые повлекут за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Наибольшую угрозу для населения Воскресенского муниципального округа Нижегородской области представляют природные чрезвычайные ситуации, обусловленные прохождением весеннего половодья, лесными пожарами, сильными шквалистыми ветрами. Периодически возникают очаги опасных болезней животных, аварии на объектах жизнеобеспечения и другие происшествия и чрезвычайные ситуации, при которых для оказания квалифицированной помощи в их ликвидации требуется привлечение спасателей и пожарных.

Важную роль в управлении силами и средствами занимает подготовка и обучение руководителей и специалистов по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Одной из важнейших задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является организация своевременного оповещения руководящего состава и населения.

Реализация единого системного подхода к обеспечению общественной безопасности и безопасности среды обитания в условиях сохранения высокого уровня рисков техногенного и природного характера является одним из важных элементов устойчивого социально-экономического развития Воскресенского муниципального округа.

- 2.2.Цели и задачи Подпрограммы 1

Основной целью реализации Подпрограммы является реализация прав граждан Воскресенского муниципального округа Нижегородской области на обеспечение безопасных условий жизнедеятельности, уменьшение гибели и травматизма, а также размера материальных потерь от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также повышение общего уровня общественной безопасности и безопасности среды обитания на территории Воскресенского муниципального округа.

Достижение цели Подпрограммы требует формирования комплексного подхода к управлению в сфере защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, реализации скоординированных по ресурсам, срокам, исполнителям и результатам мероприятий и предусматривает решение следующих задач:

1.Защита населения Воскресенского муниципального округа Нижегородской области от чрезвычайных ситуаций;

2.Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций на территории Воскресенского муниципального округа Нижегородской области;

3.Поддержание в готовности муниципального сегмента региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Нижегородской области (РАСЦО) на территории Воскресенского муниципального округа.

- 2.3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1

Подпрограмма 1 реализуется в один этап. Срок реализации Подпрограммы - 2023 - 2028 годы.

2.4.Система программных мероприятий

Таблица 1

| № п/п | Наименование мероприятий | Категория расходов | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик-координатор/соисполнители | Объем финансирования (по годам, в разрезе источников), тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 год |  | 2024 год |  |  | 2025 год |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год | Всего |
| Подпрограмма 1: «Защита населения Воскресенского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  | МБ | 912,47 |  | 1938,61 |  |  | 1886,14 |  |  | 721,0 |  | 721,0 |  | 0,0 | 6179,22 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ПИ | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Всего | 912,47 |  | 1938,61 |  |  | 1886,14 |  |  | 721,0 |  | 721,0 |  | 0,0 | 6179,22 |
| Задача 1.«Защита населения Воскресенского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  | МБ | 555,109 |  | 931,3 |  |  | 950,17 |  |  | 400,0 |  | 400,0 |  | 0,0 | 3236,58 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ПИ | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Всего | 555,109 |  | 931,3 |  |  | 950,17 |  |  | 400,0 |  | 400,0 |  | 0,0 | 3236,58 |
| 1.1. | Получение информации об опасных и неблагоприятных метрологических и гидрологических явлениях | Прочие расходы | 2023 -2027 | Отдел ГОЧС | МБ | 22,253 |  | 23,277 |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 75,530 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ПИ | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Всего | 22,253 |  | 23,277 |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 75,530 |
| 1.2. | Поддержание необходимого количества финансовых средств в целевом финансовом резерве для предупреждения и ликвидации ЧС | Прочие расходы | 2023 -2027 | Отдел ГОЧС | МБ | 523,656 |  | 700,0 |  |  | 400,0 |  |  | 400,0 |  | 400,0 |  | 0,0 | 2423,6 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ПИ | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Всего | 523,656 |  | 700,0 |  |  | 400,0 |  |  | 400,0 |  | 400,0 |  | 0,0 | 2423,6 |
| 1.3. | Приведение в соответствующий вид укрытий (в количестве 4 шт.) согласно ГОСТА, находящихся на балансе администрации | Прочие расходы | 2023 -2027 | Отдел ГОЧС | МБ | 0,0 |  | 200,0 |  |  | 400,17 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 600,17 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ПИ | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Всего | 0,0 |  | 200,0 |  |  | 400,17 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 600,17 |
| 1.4. | Изготовление картографических документов | Прочие расходы | 2023 -2027 | Отдел ГОЧС | МБ | 9,2 |  | 8,022 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 17,222 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ПИ | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Всего | 9,2 |  | 8,022 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 17,222 |
| 1.5. | Разработка расчета размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических и юридических лиц, в результате аварии гидротехнического сооружения | Прочие расходы | 2023 -2027 | Отдел ГОЧС | МБ | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 120,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 120,0 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ПИ | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Всего | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 120,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 120,0 |
| Задача 2.Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций на территории Воскресенского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  | МБ | 0,0 |  | 185,5 |  |  | 351,25 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 536,75 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ПИ | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Всего | 0,0 |  | 185,5 |  |  | 351,25 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 536,75 |
| 2.1. | Обучение руководящего состава ГОЧС в учебно - методическом центре ГО и ЧС Нижегородской области | Прочие расходы | 2023 -2027 | Отдел экономики | МБ | 0,0 |  | 143,5 |  |  | 207,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 350,5 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ПИ | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Всего | 0,0 |  | 143,5 |  |  | 207,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 350,5 |
| 2.2. | Изготовление плакатов, памяток в области гражданской обороны | Прочие расходы | 2023 -2027 | Отдел ГОЧС | МБ | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 42,57 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 42,57 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ПИ | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Всего | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 42,57 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 42,57 |
| 2.3. | Подписка на журнал «Гражданская защита» на 3 месяца | Прочие расходы | 2023 -2027 | Отдел ГОЧС | МБ | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 1,680 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 1,680 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ПИ | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Всего | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 1,680 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 1,680 |
| 2.4. | Оснащение учебно-консультационных пунктов | Прочие расходы | 2023 -2027 | Отдел ГОЧС | МБ | 0,0 |  | 42,0 |  |  | 100,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 142,0 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ПИ | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Всего | 0,0 |  | 42,0 |  |  | 100,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 142,0 |
| Задача 3.Поддержание в готовности муниципального сегмента региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Нижегородской области (РАСЦО) на территории Воскресенского муниципального округа |  |  |  |  | МБ | 357,361 |  | 821,81 |  |  | 584,72 |  |  |  | 321,0 | 321,0 |  | 0,0 | 2405,89 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ПИ | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Всего | 357,361 |  | 821,81 |  |  | 584,72 |  |  |  | 321,0 | 321,0 |  | 0,0 | 2405,89 |
| 3.1. | Оплата услуг по обслуживанию каналов передачи данных муниципального сегмента РАСЦО | Прочие расходы | 2023 -2027 | Отдел ГОЧС, ЕДДС | МБ | 116,010 |  | 130,0 |  |  | 130,10 |  |  |  | 130,0 | 130,0 |  | 0,0 | 636,11 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ПИ | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Всего | 116,010 |  | 130,0 |  |  | 130,10 |  |  |  | 130,0 | 130,0 |  | 0,0 | 636,11 |
| 3.2. | Оплата услуг по обслуживанию оборудования РАСЦО | Прочие расходы | 2023 -2027 | Отдел ГОЧС, ЕДДС | МБ | 144,0 |  | 158,4 |  |  | 223,20 |  |  |  | 165,0 | 165,0 |  | 0,0 | 855,60 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ПИ | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Всего | 144,0 |  | 158,4 |  |  | 223,20 |  |  |  | 165,0 | 165,0 |  | 0,0 | 855,60 |
| 3.3. | Оплата услуг за поставку электроэнергии для оборудования РАСЦО | Прочие расходы | 2023 -2027 | Отдел ГОЧС, ЕДДС | МБ | 58,851 |  | 90,0 |  |  | 72,0 |  |  |  | 26,0 | 26,0 |  | 0,0 | 272,851 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ПИ | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Всего | 58,851 |  | 90,0 |  |  | 72,0 |  |  |  | 26,0 | 26,0 |  | 0,0 | 272,851 |
| 3.4. | Перенос оборудования РАСЦО из узла связи (Ростелеком) в здание администрации округа. Ремонт оборудования РАСЦО | Прочие расходы | 2023 -2027 | Отдел ГОЧС, ЕДДС | МБ | 38,5 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 38,5 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ПИ | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Всего | 38,5 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 38,5 |
| 3.5. | Оплата услуг по обслуживанию оборудования КТСО | Прочие расходы | 2023 -2027 | Отдел ГОЧС, ЕДДС | МБ | 0,0 |  | 72,0 |  |  | 74,83 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 146,83 |
|  |  |  |  |  | ФБ |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ОБ |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ПИ |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Всего |  | 0,0 |  | 72,0 |  |  | 74,83 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 146,83 |
| 3.6. | Разработка проектно-технической документации для развития МАСЦО в целях обеспечения охвата населения муниципального округа средствами оповещения не менее 75% | Прочие расходы | 2023 -2027 | Отдел ГОЧС, ЕДДС | МБ |  | 0,0 |  | 371,41 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 371,41 |
|  |  |  |  |  | ФБ |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ОБ |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ПИ |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Всего |  | 0,0 |  | 371,41 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 371,41 |
| 3.7. | Замена аккумуляторов в источниках бесперебойного питания РАСЦО | Прочие расходы | 2023 -2027 | Отдел ГОЧС, ЕДДС | МБ |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ФБ |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ОБ |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ПИ |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Всего |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.8. | Установка дополнительных оконечных устройств РАСЦО | Прочие расходы | 2023 -2027 | Отдел ГОЧС, ЕДДС | МБ |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 84,58 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 84,58 |
|  |  |  |  |  | ФБ |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ОБ |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ПИ |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Всего |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 84,58 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 84,58 |

2.5.Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1

Таблица 2

Структура финансирования, тыс. руб.

| Источники финансирования | Объем финансирования |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Бюджет муниципального округа, в том числе: -капитальный вложения -прочие расходы | 6806,06 6806,06 | 912,470 912,470 | 1938,610 1938,610 | 1886,14 1886,14 | 721,0 721,0 | 721,0 721,0 | 0,0 0,0 |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования), в том числе: -капитальный вложения -прочие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования), в том числе: -капитальный вложения -прочие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие источники, в том числе: кап. вложения -капитальный вложения -прочие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВСЕГО: | 6806,06 | 912,470 | 1938,610 | 1886,14 | 721,0 | 721,0 | 0,0 |

2.6.Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной подпрограммы 1

(индикаторы достижения задач)

Таблица 3

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

| № п/п | Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. измерения | Значение индикатора/непосредственного результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На момент разработки подпрограммы | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | По окончании реализации программы | Без программного вмешательства (после предполагаемого срока реализации программы) |
| Индикаторы достижения целей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля площади территории округа, охваченной техническими средствами оповещения | % | - 60 | 60 | 60 | 65 | - 65 | - 70 | - 70 | - 70 | - 60 |
| 2. | Доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших обучение по вопросам ГОЧС (к соответствующему году). | - % | - 90 | 90 | 90 | 95 | - 95 | - 100 | - 100 | - 100 | - 30 |
| 3. | Заблаговременность прогноза неблагоприятных гидромет. явлений. | - час. | - 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | - 1,5 | - 1,25 | - 1,25 | - 1,25 | - 2,0 |
| Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Площадь территории, охваченная техническими средствами оповещения | км. кв. | 169,9 | 169,9 | 169,9 | 177,1 | 177,1 | 198,29 | 198,29 | 198,29 | 169,9 |
| 2. | Количество подготовленных лиц из числа руководящего состава, должностных лиц, специалистов ГО и ЧС | чел. | 55 | 55 | 55 | 57 | 57 | 60 | 60 | 60 | 35 |
| 3. | Время предоставления прогноза неблагоприятных гидромет. явлений | мин. | 120 | 120 | 120 | 90 | 90 | 75 | 75 | 75 | 120 |

2.7.Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1

Реализация муниципальной подпрограммы в полном объёме позволит:

1.Снизить риски возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и смягчить их возможные последствия.

2.Повысить уровень оперативности реагирования экстренных служб.

Общественная эффективность реализации Подпрограммы 1 будет заключаться в снижении количества погибших в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, пожарах и происшествиях.

Экономическая эффективность реализации Подпрограммы будет заключаться в обеспечении снижения экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий.

Эффективность реализации Подпрограммы 1 определяется степенью достижения индикаторов целей подпрограммы. Оценка общественно-экономической эффективности муниципальной программы производится по индикаторам «количество лиц, погибших в результате чрезвычайных ситуаций» и «размер материального ущерба», являющимся важнейшими в системе выбранных индикаторов.

При расчете общественно-экономической эффективности использовался размер материального ущерба от чрезвычайных ситуаций в 2021 году, который составил 1300000 руб.

1.Общественно-экономическая эффективность

| - Индикатор цели подпрограммы: | - На момент разработки программы | - 2023 - год | - 2024 - год | - 2025 - год | - 2026 - год | - 2027 - год | - 2028 - год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля площади территории района, охваченной техническими средствами оповещения | - 60 | 60 | 60 | 65 | - 65 | - 70 | - 70 |
| Доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших обучение по вопросам ГОЧС (к соответствующему году). | - 90 | 90 | 90 | 95 | - 95 | - 100 | - 100 |
| Заблаговременность прогноза неблагоприятных гидрометеорологических явлений. | - 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | - 1,5 | - 1,25 | - 1,25 |
| Сумма предотвращенного социально- экономического ущерба в результате реализации подпрограммы, тыс. рублей | - - | - 1300,0 | - 1200,0 | - 1100,0 | - 1000,0 | - 900,0 | - 900,0 |
| Расходы на реализацию Подпрограммы, тыс. рублей | - - | 912,470 | 1938,610 | 1886,14 | 721,0 | 721,0 | 0,0 |
| Отношение суммы предотвращенного ущерба к расходам на реализацию Подпрограммы | - - | 1,42 | 0,6 | 0,43 | 1,39 | 1,39 | 0,0 |

2.8.Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию муниципальной подпрограммы 1, и мероприятия по их снижению

К обстоятельствам, возникновение которых может негативно отразиться на реализации Подпрограммы в целом и не позволит достичь плановых значений показателей, относится:

- отсутствие финансирования (неполное финансирование) из различных источников, предусмотренных программой;

- изменения законодательства;

- рост числа обслуживаемого контингента;

- форс-мажорные обстоятельства.

В целях снижения негативного влияния выше перечисленных факторов на реализацию подпрограммы планируется проведение текущего мониторинга выполнения работ, оперативное реагирование на изменения областного законодательства в части принятия соответствующих муниципальных нормативных правовых актов и т.д.

Муниципальная Подпрограмма

«Обеспечение пожарной безопасности на территории Воскресенского муниципального округа Нижегородской области»

(далее – Подпрограмма 2)

- 1.Паспорт Подпрограммы 2

| Наименование Подпрограммы 2 | - Обеспечение пожарной безопасности на территории Воскресенского муниципального округа Нижегородской области |
| --- | --- |
| Основание для разработки Подпрограммы 2 | Федеральный закон от 11 ноября 1994 года №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; Федеральный закон от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности». |
| Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы 2 | Отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Воскресенского муниципального округа Нижегородской области |
| Соисполнители Подпрограммы 2 | - Территориальные отделы администрации Воскресенского муниципального округа |
| Цель Подпрограммы 2 | - Реализация прав граждан Воскресенского муниципального округа Нижегородской области на обеспечение безопасных условий жизнедеятельности по линии противопожарной защиты, создание необходимых предпосылок для укрепления пожарной безопасности в населенных пунктах района, уменьшение гибели и травматизма, а также размера материальных потерь от пожаров |
| Задачи Подпрограммы 2 | 1.Обеспечение пожарной безопасности. |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2 | 2023 – 2028 годы. Подпрограмма 2 реализуется в один этап |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования; Годы (тыс. руб.). 2023; 2024; 2025; 2026; 2027; 2028; Всего. МБ; 28934,205; 33566,84; 40261,03; 33539,3; 35839,3; 0,0; 172140,67. ФБ; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. ОБ; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. ПИ; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Всего; 28934,205; 33566,84; 40261,03; 33539,3; 35839,3; 0,0; 172140,67. |
| Индикаторы достижения цели Подпрограммы 2 | 1.Сокращение количества пожаров на территории округа (ед.). 2.Сокращение количества погибших людей на пожарах на 10 тысяч населения (чел.). 3.Сокращение времени прибытия первых пожарных подразделений в сельской местности (мин.) |
| Показатели непосредственных результатов Подпрограммы 2 | 1.Количество пожаров (ед. – 20); 2.Среднее время (нормативное) прибытия первых пожарных подразделений в городе/в сельской местности (мин.) - 10/20 3.Количество погибших – 1 чел. |

2.Текст Подпрограммы 2

2.1.Содержание проблемы

Ежегодно в Воскресенского муниципальном округе происходят пожары и другие происшествия и чрезвычайные ситуации, при которых для оказания квалифицированной помощи в их ликвидации требуется привлечение спасателей и пожарных.

Исходя из существующих угроз, требуется финансирование для поддержания в постоянной готовности противопожарных подразделений, оснащение их современной техникой и оборудованием.

В настоящее время обстановка с пожарами, в результате которых гибнут люди, по-прежнему остается сложной. В 2021 году в Воскресенском районе произошло 72 пожара, общие потери от огня составили 1,3 млн. рублей, в огне погибли 3 человека. Одной из главных причин такого положения дел является недостаточность выделяемых ассигнований на осуществление противопожарных мероприятий на объектах различного назначения, а также низкая техническая оснащенность подразделений пожарной охраны. Пожарная техника муниципальных формирований по 2-3 раза выработала предусмотренный ресурс, размещается в неприспособленных помещениях.

На сегодняшний день 27 населенных пунктов Воскресенского муниципального округа не обеспечены подъездами с твердым покрытием, 15 - недостаточным количеством воды для целей наружного пожаротушения, 18 - не обеспечены водой для пожаротушения, 8 населенных пунктов не входят в 20 - ти минутный временной интервал реагирования пожарных подразделений Воскресенского гарнизона пожарной охраны.

Для преодоления негативных тенденций в деле организации борьбы с пожарами необходимы целенаправленные, скоординированные действия органов местного самоуправления района, предприятий (организаций).

- 2.2.Цели и задачи Подпрограммы 2

Основной целью реализации Подпрограммы 2 является реализация прав граждан Воскресенского муниципального округа Нижегородской области на обеспечение безопасных условий жизнедеятельности по линии противопожарной защиты, создание необходимых предпосылок для укрепления пожарной безопасности в населенных пунктах Воскресенского муниципального округа Нижегородской области, уменьшение гибели и травматизма, а также размера материальных потерь от пожаров.

Достижение цели Подпрограммы 2 требует формирования комплексного подхода к управлению в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности, реализации скоординированных по ресурсам, срокам, исполнителям и результатам мероприятий и предусматривает решение следующих задач:

1.Обеспечение пожарной безопасности на территории Воскресенского муниципального округа.

- 2.3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2

Подпрограмма 2 реализуется в один этап. Срок реализации Подпрограммы 2 - 2023 - 2028 годы.

2.4.Система программных мероприятий

Таблица 1

| №п/п | Наименование мероприятий |  | Категория расходов | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик-координатор /соисполнители | Объем финансирования (по годам, в разрезе источников), тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Всего |
| Подпрограмма 2: «Обеспечение пожарной безопасности» |  |  |  |  |  | МБ | 28934,205 | 33566,84 | 40261,03 | 33539,3 | 35839,3 | 0,0 | 172140,67 |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | ПИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 28934,205 | 33566,84 | 40261,03 | 33539,3 | 35839,3 | 0,0 | 172140,67 |
| Задача 1: «Обеспечение пожарной безопасности» |  |  |  |  |  | МБ | 28934,205 | 33566,84 | 39523,56 | 33539,3 | 35839,3 | 0,0 | 171403,14 |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | ПИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 28934,205 | 33566,84 | 39523,56 | 33539,3 | 35839,3 | 0,0 | 171403,14 |
| 1.1. |  | Ремонт колодцев, приобретение, ремонт и установка пожарных гидрантов | Прочие расходы | 2023 -2028 | МУП ЖКХ «Водоканал» | МБ | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | ПИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 |
| 1.2. |  | Оборудование минерализованных полос (опашка) вокруг населенных пунктов | Прочие расходы | 2023 -2028 | МКУ «Центр безопасности» | МБ | 848,740 | 696,752 | 697,48 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2242,972 |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | ПИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 848,740 | 696,752 | 697,48 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2242,972 |
| 1.3. |  | Обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны | Прочие расходы | 2023 -2028 | МКУ «Центр безопасности» | МБ | 27450,77 | 32649,763 | 36816,76 | 33539,3 | 35839,3 | 0,0 | 166295,893 |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | ПИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 27450,77 | 32649,763 | 36816,76 | 33539,3 | 35839,3 | 0,0 | 166295,893 |
| 1.4. |  | Обеспечение деятельности добровольной пожарной команды (обучение добровольных пожарных) | Прочие расходы | 2023 -2028 | МКУ «Центр безопасности» | МБ | 6,0 | 1,004 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,004 |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | ПИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 6,0 | 1,004 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,004 |
| 1.5. |  | Приобретение мотопомп для противопожарных целей | Прочие расходы | 2023 -2028 | МКУ «Центр безопасности» | МБ | 28,690 | 89,410 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 118,1 |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | ПИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 28,690 | 89,410 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 118,1 |
| 1.6. |  | Изготовление памяток по пожарной безопасности | Прочие расходы | 2023 -2028 | МКУ «Центр безопасности» | МБ | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | ПИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
| 1.7. |  | Ремонт пожарных депо (замена отопительного котла в МПК Асташиха, МПК Погатиха, МПК Большое Иевлево, МПК Затон; ремонт дымохода в МПК Елждеж; ремонт системы отопления в МПК Русениха, МПК Асташиха; ремонт кровли в МПК Марфино, МПК Большое Иевлево; ремонт электропроводки в МПК Егорово) | Прочие расходы | 2023 -2028 | МКУ «Центр безопасности» | МБ | 0,0 | 79,910 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79,910 |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | ПИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 0,0 | 79,910 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79,910 |

2.5.Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2

Таблица 2

Структура финансирования, тыс. руб.

| Источники финансирования | Объем финансирования |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Бюджет муниципального округа, в том числе: -капитальные вложения -прочие расходы | 171274,54 171274,54 | 28934,205 28934,205 | 33566,84 33566,84 | 40261,03 40261,03 | 33539,3 33539,3 | 35839,3 35839,3 | 0,0 0,0 |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования), в том числе: -капитальные вложения -прочие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования), в том числе: -капитальные вложения -прочие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие источники, в том числе: кап. вложения -капитальные вложения -прочие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВСЕГО: | 171274,54 | 28934,205 | 33566,84 | 40261,03 | 33539,3 | 35839,3 | 0,0 |

2.6.Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной подпрограммы (индикаторы достижения задач)

Таблица 3

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

| №п/п | Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. измерения | Значение индикатора/непосредственного результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На момент разработки программы | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | По окончании реализации программы | Без программного вмешательства (после предполагаемого срока реализации программы |
| 1. | Сокращение количества пожаров на территории округа | шт. | 0 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 42 | 72 |
| 2. | Сокращение количества погибших людей на пожарах на 10 тысяч населения | чел. | 0 | 1,59 | 1,59 | 1,06 | 1,06 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 1,59 |
| 3. | Сокращение времени прибытия первых пожарных подразделений в сельской местности | мин. | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Показатели непосредственных результатов муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество пожаров | шт. | 72 | 62 | 57 | 52 | 47 | 42 | 42 | 42 | 72 |
| 2. | Количество погибших | чел. | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 3. | Время прибытия первых пожарных подразделений в сельской местности | мин. | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 |

2.7.Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2

Реализация муниципальной подпрограммы в полном объёме позволит:

1.Снизить риски возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций и смягчить их возможные последствия.

2.Повысить уровень оперативности реагирования экстренных служб.

Эффективность реализации Подпрограммы определяется степенью достижения индикаторов целей программы. Оценка общественно-экономической эффективности муниципальной подпрограммы производится по индикаторам «количество лиц, погибших в результате пожаров». При расчете общественно-экономической эффективности использовался норматив социально-экономического ущерба от гибели в результате пожара одного человека в размере 5,2 млн. рублей.

1.Общественно-экономическая эффективность

| - Индикатор цели подпрограммы: | - На момент разработки программы | - 2023 - год | - 2024 - год | - 2025 - год | - 2026 - год | - 2027 - год | - 2028 - год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сокращение количества пожаров на территории округа | 72 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 |
| Сокращение количества погибших людей на пожарах на 10 тысяч населения | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,06 | 1,06 | 0,53 | 0,53 |
| Время прибытия первых пожарных подразделений в сельской местности | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 |
| Сумма предотвращенного социально - экономического ущерба в результате реализации Подпрограммы, тыс. рублей | - 0 | - 5000,2 | - 10000,4 | - 15000,6 | - 20000,8 | - 26000,0 | - 26000,0 |
| Расходы на реализацию Подпрограммы, тыс. рублей | - 110,0 | 28934,205 | 33566,84 | 40261,03 | 33539,3 | 35839,3 | 0,0 |
| Отношение суммы предотвращенного ущерба к расходам на реализацию Подпрограммы | - 0 | 0,17 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,0 |

2.8.Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию муниципальной подпрограммы, и мероприятия по их снижению

К обстоятельствам, возникновение которых может негативно отразиться на реализации Подпрограммы в целом и не позволит достичь плановых значений показателей, относится:

- отсутствие финансирования (неполное финансирование) из различных источников, предусмотренных программой;

- изменения законодательства;

- рост числа обслуживаемого контингента;

- форс-мажорные обстоятельства.

В целях снижения негативного влияния выше перечисленных факторов на реализацию подпрограммы планируется проведение текущего мониторинга выполнения работ, оперативное реагирование на изменения областного законодательства в части принятия соответствующих муниципальных нормативных правовых актов и т.д.

Муниципальная Подпрограмма

- «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы Воскресенского муниципального округа Нижегородской области»

- (далее – Подпрограмма 3)

- 1.Паспорт Подпрограммы 3

| Наименование Подпрограммы 3 | - «Развитие единой дежурно - диспетчерской службы Воскресенского муниципального округа Нижегородской области». |
| --- | --- |
| Основание для разработки Подпрограммы 3 | Федеральный закон от 11 ноября 1994 года №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; Федеральный закон от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности» |
| Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы 3 | Отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Воскресенского муниципального округа Нижегородской области |
| Соисполнители Подпрограммы 3 | - Единая дежурно-диспетчерская служба округа |
| Цель Подпрограммы 3 | - Реализация прав граждан Воскресенского муниципального округа Нижегородской области на обеспечение безопасных условий жизнедеятельности, уменьшение гибели и травматизма, а также размера материальных потерь от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также повышение общего уровня общественной безопасности и безопасности среды обитания на территории округа |
| Задачи Подпрограммы 3 | Обеспечение повседневной деятельности и развитие единой дежурно-диспетчерской службы Воскресенского муниципального округа Нижегородской области. |
| Сроки и этапы Реализации Подпрограммы 3 | 2023 – 2028 годы. Подпрограмма 3 реализуется в один этап |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования; Годы (тыс. руб.). 2023; 2024; 2025; 2026; 2027; 2028; Всего за период реализации. МБ; 5489,065; 6492,8; 7968,89; 6331,8; 6931,8; 6239,1; 39453,45. ФБ; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. ОБ; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. ПИ; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Всего; 5489,065; 6492,8; 7968,89; 6331,8; 6931,8; 6239,1; 39453,45. |
| Индикаторы достижения цели Подпрограммы 3 | Сокращение времени реагирования на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |
| Непосредственные результаты Подпрограммы 3 | Времени реагирования органов управления всех уровней при возникновении (угрозе ЧС) на 5 мин. |

2.Текст Подпрограммы 3

2.1.Содержание проблемы

Единая дежурно-диспетчерская служба (далее - ЕДДС) является органом повседневного управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. ЕДДС предназначена для приема сообщений об авариях, пожарах, катастрофах и других чрезвычайных происшествиях от населения и организаций, оперативного реагирования и управления силами постоянной готовности, координации совместных действий ведомственных дежурно-диспетчерских служб в условиях чрезвычайных ситуаций.

Принципиальным отличием ЕДДС от других органов повседневного управления РСЧС является наличие в ее структуре диспетчерской смены, предназначенной для круглосуточного приема сообщений о чрезвычайных ситуациях от населения и организаций, их обработки и оперативного оповещения всех заинтересованных дежурно-диспетчерских служб, что позволяет обеспечить единое информационное пространство в звене РСЧС, повысить оперативность и эффективность реагирования на ЧС. В настоящее время основные информационные системы, содержащие учетную информацию о ключевых объектах управления, находятся в стадии развития. Не полностью автоматизированы процедуры сбора и обработки информации. Фактическое состояние ситуации указывает на необходимость программно-целевого подхода к проблеме развития ЕДДС.

Подпрограмма направлена на обеспечение и повышение уровня защищенности населения и территории Воскресенского муниципального округа Нижегородской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

- 2.2.Цели и задачи Подпрограммы

Основной целью реализации Подпрограммы является реализация прав граждан Воскресенского муниципального округа Нижегородской области на обеспечение безопасных условий жизнедеятельности, уменьшение гибели и травматизма, а также размера материальных потерь от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также повышение общего уровня общественной безопасности и безопасности среды обитания на территории округа.

Достижение цели Подпрограммы требует формирования комплексного подхода к управлению в сфере защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, реализации скоординированных по ресурсам, срокам, исполнителям и результатам мероприятий и предусматривает решение следующих задач:

1.Обеспечение повседневной деятельности единой дежурно - диспетчерской службы Воскресенского муниципального округа Нижегородской области.

2.Дооснащение ЕДДС программно-техническими средствами автоматизации управления и оборудованием.

3.Повышение квалификации персонала ЕДДС.

- 2.3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы 3

Подпрограмма 3 реализуется в один этап. Срок реализации - 2023 - 2028 годы

2.4.Система программных мероприятий

Таблица 1

| №п/п | Наименование мероприятий | Категория расходов | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик-координатор/соисполнители | Объем финансирования (по годам, в разрезе источников), тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Всего |
| Подпрограмма 3.«Развитие единой дежурно - диспетчерской службы Воскресенского муниципального округа Нижегородской округа» |  |  |  |  | МБ | 5489,065 | 6492,8 | 7968,89 | 6331,8 | 6931,8 | 6239,1 | 39453,45 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ПИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Всего | 5489,065 | 6492,8 | 7968,89 | 6331,8 | 6931,8 | 6239,1 | 39453,45 |
| Задача 1.«Обеспечение повседневной деятельности единой дежурно - диспетчерской службы Воскресенского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |  | МБ | 5489,065 | 6492,8 | 7368,89 | 6331,8 | 6931,8 | 6239,1 | 39453,45 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ПИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Всего | 5489,065 | 6492,8 | 7368,89 | 6331,8 | 6931,8 | 6239,1 | 39453,45 |
| 1.1. | Обеспечение повседневной деятельности ЕДДС | Прочие расходы | 2023 -2028 | ЕДДС | МБ | 5489,065 | 6492,8 | 7368,89 | 6331,8 | 6931,8 | 6239,1 | 39453,45 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ПИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Всего | 5489,065 | 6492,8 | 7389,89 | 6331,8 | 6931,8 | 6239,1 | 39453,45 |

2.5.Объемы и источники финансирования Подпрограммы 3

Таблица 2

Структура финансирования, тыс. руб.

| Источники финансирования | Объем финансирования |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Бюджет муниципального округа, в том числе: -капитальные вложения -прочие расходы | 39558,11 0 39558,11 | 5489,065 0 5489,065 | 6492,8 0 6492,8 | 7968,89 0 7968,89 | 6331,8 0 6331,8 | 6931,8 0 6931,8 | 6239,1 0 6239,1 |
| Областной бюджет, в том числе: -капитальные вложения -прочие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования), в том числе: -капитальные вложения -прочие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие источники, в том числе: кап. вложения -капитальные вложения -прочие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВСЕГО: | 39558,11 | 5489,065 | 6492,8 | 7968,89 | 6331,8 | 6931,8 | 6239,1 |

2.6.Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной подпрограммы 3

(индикаторы достижения задач)

Таблица 2

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

| №п/п | Наименование индикатора/ непосредственного результата | Единица измерения | Значение индикатора/непосредственного результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На момент разработки программы | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | По окончании реализации программы | Без программного вмешательства (после предполагаемого срока реализации программы) |
| Индикаторы достижения целей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Сокращение времени реагирования на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | мин. | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| Непосредственные результаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Времени реагирования органов управления всех уровней при возникновении (угрозе ЧС) | мин. | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2. | Повышение квалификации дежурных ЕДДС в УМЦ Нижегородской области | чел. | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 0 |
| 3. | Установка кондиционера в оперативном зале | шт. | 0 | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 0 |
| 4. | Установка мини АТС | шт. | 0 | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 0 |
| 5. | Установка системы отображения информации | шт. | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 |
| 6. | Оборудование прямых каналов связи | шт. | 0 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 |

2.7.Оценка эффективности реализации подпрограммы 3

Оценка планируемой эффективности муниципальной подпрограммы производится на основе алгоритма оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации мероприятий муниципальной подпрограммы с учётом объёма ресурсов, направленных на её реализацию, и будет определяться степенью достижения значений индикаторов целей.

Реализация муниципальной подпрограммы в полном объёме позволит:

1.Снизить риски возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, несчастных случаев на воде и смягчить их возможные последствия.

2.Уменьшить время реагирования органов управления всех уровней при возникновении ЧС.

1.Общественная эффективность

|  | - На момент разработки программы | - 2023 - год | - 2024 - год | - 2025 - год | - 2026 - год | - 2027 - год | - 2028 - год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сокращение времени реагирования на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (мин.) | - 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| - Общественно-экономическая эффективность | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |

2.8.Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию муниципальной подпрограммы, и мероприятия по их снижению

К обстоятельствам, возникновение которых может негативно отразиться на реализации подпрограммы в целом и не позволит достичь плановых значений показателей, относится:

- отсутствие финансирования (неполное финансирование) из различных источников, предусмотренных программой;

- изменения законодательства;

- рост числа обслуживаемого контингента;

- форс-мажорные обстоятельства.

В целях снижения негативного влияния выше перечисленных факторов на реализацию подпрограммы планируется проведение текущего мониторинга выполнения работ, оперативное реагирование на изменения областного законодательства в части принятия соответствующих муниципальных нормативных правовых актов и т.д.

Муниципальная подпрограмма

«О мерах по противодействию терроризму и экстремизму на территории Воскресенского муниципального округа Нижегородской области»

(далее – Подпрограмма 4)

1.Паспорт подпрограммы 4

| Наименование подпрограммы 4 | «О мерах по противодействию терроризму и экстремизму на территории Воскресенского муниципального округа Нижегородской области» |
| --- | --- |
| Основание для разработки подпрограммы 4 | - Федеральный закон от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму»; - Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года №116 «О мерах по противодействию терроризму»; - Федеральный закон от 25 июля 2002 года №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» |
| Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы 4 | Отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Воскресенского муниципального района |
| Соисполнители подпрограммы 4 | Управление образования, отдел культуры, отдел МВД России |
| Цели подпрограммы 4 | 1.Обеспечение реализации государственной политики в области противодействия терроризму и экстремизму по укреплению межнационального согласия, созданию условий безопасности личности и общества от проявлений терроризма и экстремизма в Воскресенском муниципальном округе 2.Усиление мер по защите населения, объектов первоочередной антитеррористической защиты, расположенных на территории района от террористической угрозы, своевременное предупреждение, выявление и пресечение террористической и экстремистской деятельности |
| Задачи подпрограммы 4 | 1.Реализация государственной политики в области борьбы с терроризмом и рекомендаций, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению террористической деятельности, и создание системы государственного управления в кризисных ситуациях; 2.Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и анти экстремистской направленности, а также предупреждение террористических и экстремистских проявлений; 3.Повышение ответственности исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления за организацию и результаты борьбы с терроризмом и экстремизмом, более полное использование местного потенциала, ресурсов и возможностей; 3.Совершенствование систем технической защиты критически важных объектов и мест массового скопления людей, которые могут быть избраны террористами в качестве потенциальных целей преступных посягательств; 4.Укрепление технической оснащенности сил, привлекаемых для ликвидации террористических актов, и минимизации их последствий; 5.Проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением района, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы 4 | 2023 – 2028 годы. Подпрограмма реализуется в один этап |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы 4 | Источники финансирования; Годы. 2023; 2024; 2025; 2026; 2027; 2028; Всего за период реализации. МБ; 39,840; 55,0; 45,0; 0,0; 0,0; 0,0; 139,840. ФБ; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. ОБ; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. ПИ; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Всего; 39,840; 55,0; 45,0; 0,0; 0,0; 0,0; 139,840. |
| Индикаторы достижения целей | - Повышение индекса толерантности (по данным социологических опросов). - Повышение уровня этнокультурной компетентности населения (по данным социологических опросов). |
| Показатели непосредственных результатов | В результате реализации мероприятий подпрограммы: -улучшится качество работы системы профилактики терроризма, экстремизма; -повысится эффективность и координация работы правоохранительных органов, органов местного самоуправления, учреждений, предприятий и организаций в вопросах противодействия терроризму и экстремизму; -возрастет уровень организованности и бдительности населения в области противодействия террористической угрозе и экстремизму; -увеличится уровень информированности населения. |

2.Текст подпрограммы 4

2.1.Содержание проблемы

Подпрограмма «О мерах по противодействию терроризму и экстремизму на территории Воскресенского муниципального района Нижегородской области» разработана в соответствии с Федеральным законом от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральным законом от 25 июля 2002 года №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Указом Президента РФ от 13 сентября 2004 года №1167 «О неотложных мерах по повышению эффективности борьбы с терроризмом».

Необходимость ее подготовки и последующей реализации вызвана тем, что современная криминогенная ситуация в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской Федерации остается напряженной. Представители террористических организаций, сформированных и финансируемых как на территории России, так и за ее пределами, не оставляют попыток планирования и совершения террористических актов.

Наиболее остро встает проблема обеспечения антитеррористической защищенности объектов социальной сферы. Уровень материально-технического оснащения учреждений образования, культуры, здравоохранения характеризуется достаточно высокой степенью уязвимости в диверсионно-террористическом отношении.

Характерными недостатками по обеспечению безопасности на ряде объектов социальной сферы, образования, здравоохранения, культуры являются: отсутствие тревожной кнопки, систем оповещения, видеонаблюдения, металлических дверей и надежного ограждения.

Криминальную напряженность усиливают незаконная миграция. Анализ миграционной обстановки в районе показывает, что интенсивность миграционных потоков из стран с нестабильной общественно-политической и социально-экономической обстановкой имеет устойчивую тенденцию к увеличению.

Подпрограмма носит межведомственный характер, поскольку проблема борьбы с терроризмом и проявлениями экстремизма затрагивает сферу деятельности многих исполнительной органов государственной власти района и территориальные органы федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

Реализация предложенных мер позволит значительно расширить потенциал механизма противодействия терроризму и экстремизму в целом, сделать более эффективной деятельность органов и иных субъектов, участвующих в противодействии терроризму и экстремизму, привлечь дополнительные финансовые ресурсы, выработать современную упреждающую систему противодействия терроризму и экстремизму в районе.

2.2.Цели и задачи подпрограммы 4

Основной целью подпрограммы является усиление мер по защите населения, объектов первоочередной антитеррористической защиты, расположенных на территории района от террористической угрозы, своевременное предупреждение, выявление и пресечение террористической и экстремистской деятельности, обеспечение реализации государственной политики в области противодействия терроризму и экстремизму по укреплению межнационального согласия, созданию условий безопасности личности и общества от проявлений терроризма и экстремизма в округе.

Подпрограмма предполагает решение следующих задач:

- реализация государственной политики в области борьбы с терроризмом в Российской Федерации и рекомендаций, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению террористической деятельности, и создание эффективной системы государственного управления в кризисных ситуациях;

- совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности, а также предупреждение террористических и экстремистских проявлений;

- повышение ответственности исполнительных органов государственной власти района и органов местного самоуправления за организацию и результаты борьбы с терроризмом и экстремизмом, более полное использование местного потенциала, ресурсов и возможностей;

- совершенствование систем технической защиты критически важных объектов и мест массового скопления людей, которые могут быть избраны террористами в качестве потенциальных целей преступных посягательств;

- укрепление технической оснащенности сил, привлекаемых для ликвидации террористических актов и минимизации их последствий;

- проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением района, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности.

Подпрограмма включает мероприятия по приоритетным направлениям в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом:

- организационные мероприятия;

- профилактические мероприятия;

- ликвидация угрозы террористических актов и экстремистских проявлений.

Информация о конкретных программных мероприятиях, необходимых для реализации данных приоритетных направлений, приведена в приложении к программе.

В целях реализации данного направления подпрограммы будут организованы и осуществлены:

- комплексные проверки в поселениях района эффективности принимаемых мер, выполнения федерального и областного законодательства в сфере предупреждения террористических актов;

- межведомственные оперативно-профилактические целевые мероприятия и специальные операции по предупреждению, выявлению и пресечению: преступлений террористического характера; незаконной деятельности религиозных центров и объединений граждан экстремистской направленности, в том числе действующих в молодежной среде; незаконного производства и оборота сильнодействующих, отравляющих, ядовитых и взрывчатых веществ, вооружения, взрывных устройств, оружия, боеприпасов;

- проверки состояния антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей;

- циклы «круглых столов», семинары и тренинги с участием лидеров и руководителей, национальных и религиозных организаций по проблемам противодействия терроризму, этническому и религиозному экстремизму, а также с целью воспитания граждан в духе патриотизма и дружбы между народами;

- меры по распространению на телевидении, в других средствах массовой информации, информационно-коммуникационных сетях общего пользования материалов по дискредитации экстремистских проявлений, пропаганде межкультурного и межрелигиозного диалога, уважительного отношения к мигрантам, информации о деятельности национальных объединений и религиозных организаций в части противодействия экстремизму и пропаганде позитивного опыта, наработанного Российской Федерацией;

- обмен оперативной информацией, касающейся лиц и групп, причастных к деятельности террористических экстремистских организаций и незаконных вооруженных формирований, а также осуществляющих вербовку, финансирование и обучение их членов;

- обеспечение антитеррористической деятельности, помощь по осуществлению мер первоочередной антитеррористической защиты.

В целях реализации профилактических мероприятий будут реализованы следующие мероприятия:

- осуществлен комплекс мер, направленный на усиление безопасности жилых микрорайонов и мест массового пребывания людей, в том числе, техническое укрепление чердаков, подвалов, подъездов, размещение в многолюдных местах средств экстренной связи с милицией и противопожарной службой; водозаборных узлов и иных объектов жизнеобеспечения с применением технических средств; учебных и дошкольных заведений, учреждений здравоохранения, мест постоянного проживания и длительного пребывания людей;

- проведены семинары с руководителями учебных, дошкольных и лечебных учреждений по вопросам организации системы антитеррористической защиты;

- уточнен перечень нежилых зданий и помещений, расположенных на территории муниципальных образований, информированы правоохранительные органы о фактах нахождения (проживания) на указанных объектах подозрительных лиц, предметов и вещей;

- повысится антитеррористическая защищенность мест прибытия и отправления транспортных средств, осуществляющих междугородние перевозки;

- усовершенствуется система инженерной защиты, исключающая несанкционированную парковку транспортных средств вблизи учебных и дошкольных заведений, учреждений здравоохранения, а также мест проведения массовых культурно-зрелищных и спортивных мероприятий;

- проведены совместные учения и тренировки по проверке готовности сил и средств, задействованных в мероприятиях по пресечению террористических актов и ликвидации их последствий на объектах пассажирского транспорта;

- организована работа по выявлению через предприятия жилищно-коммунального хозяйства лиц, сдающих жилые помещения в поднаем, и фактов проживания в жилых помещениях граждан без регистрации. Своевременное информирование правоохранительных органов обо всех иностранцах, выходцах из Северокавказского и иных нестабильных регионов, прибывших на территорию соответствующего муниципального образования.

В целях ликвидация угрозы террористических актов и экстремистских проявлений будут проведены следующие мероприятия:

-откорректированы планы действий по предупреждению угрозы террористического акта или чрезвычайной ситуации, а также ликвидации последствий их совершения;

-осуществлен сбор информации о прибывающих в район беженцах и вынужденных переселенцах, с последующей проверкой их на причастность к террористическим и экстремистским организациям, незаконным вооруженным формированиям;

-усовершенствован механизм по сдаче населением незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ на возмездной основе.

2.3.Сроки и этапы реализации подпрограммы 4

Подпрограмма реализуется за 2023 – 2028 годы в один этап за счет средств местного бюджета.

2.4.Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы 4

Таблица 1

| № п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (кап. вложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик-координатор/соисполнители | Объем финансирования (по годам, в разрезе источников) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Всего |
| Подпрограмма 4. «О мерах по противодействию терроризму и экстремизму на территории Воскресенского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |  | МБ | 39,840 | 55,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 139,840 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ПИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Всего | 39,840 | 55,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 139,840 |
| Задача 1.Приведение антитеррористической защищенности социально значимых объектов (образования, здравоохранения, торговли, культуры, спорта), объектов транспортного комплекса и мест массового пребывания людей в соответствие установленным требованиям. |  |  |  |  | МБ | 35,0 | 45,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110,0 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ПИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Всего | 35,0 | 45,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110,0 |
| 1.1. | Повышение антитеррористической защищенности остановочного пункта р. п. Воскресенское | Прочие расходы | 2023 –2028 | Отдел ГОЧС, МУП «Воскресенское ПАП» | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ПИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Содержание камеры видеонаблюдения на въезде в р.п. Воскресенское | Прочие расходы | 2023 –2028 | Отдел ГОЧС | МБ | 35,0 | 45,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110,0 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ПИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Всего | 35,0 | 45,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110,0 |
| Задача 2.Организация и проведение мероприятий в сфере противодействия идеологии терроризма в образовательной сфере и молодежной среде |  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ПИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Организация и проведение «Круглых столов». Семинаров и тренингов по проблемам противодействия терроризму, этническому и религиозному экстремизму | Прочие расходы | 2023 –2028 | Отдел ГОЧС, АТК | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ПИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 3.Проведение мероприятий, направленных на устранение причин, условий и обстоятельств, способствующих распространению идеологии терроризма |  |  |  |  | МБ | 4,840 | 10,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,84 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ПИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Всего | 4,840 | 10,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,84 |
| 3.1. | Изготовление памяток по профилактическим мерам антитеррористического характера | Прочие расходы | 2023 –2028 | Отдел ГОЧС, АТК | МБ | 4,840 | 10,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,84 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ПИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Всего | 4,840 | 10,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,84 |
| 3.2. | Проведение мероприятий, направленных на противодействие распространению украинскими радикальными структурами идеологии терроризма и неонацизма; противодействие распространению идеологии радикального ислама и терроризма среди трудовых мигрантов, прежде всего, выходцев из стран Центрально-Азиатского региона и стран с повышенной террористической опасностью; проведение адресной и индивидуальной работы с прибывающими, на территорию Воскресенского муниципального округа лицами из Донецкой, Луганской Народных Республик, Запорожской, Херсонской областей и Украины. | Прочие расходы | 2023 –2028 | Отдел ГОЧС, АТК | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ПИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 4.Информационное сопровождение деятельности в области профилактики терроризма |  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ПИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1. | Размещение в средствах массовой информации материалов по противодействию идеологии терроризма, в том числе освещение деятельности антитеррористической комиссии | Прочие расходы | 2023 –2028 | Отдел ГОЧС, АТК | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ПИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.5.Объемы и источники финансирования подпрограммы 4

Финансовой основой реализации подпрограммы являются средства бюджета Воскресенского муниципального округа.

Таблица 2

Структура финансирования, тыс. руб.

| Источники финансирования | Объем финансирования |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Бюджет муниципального округа, в том числе: -капитальные вложения -прочие расходы | 139,840 139,840 | 39,840 39,840 | 55,0 55,0 | 45,0 45,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования), в том числе: -капитальные вложения -прочие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования), в том числе: -капитальные вложения -прочие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие источники, в том числе: -капитальные вложения -прочие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВСЕГО: | 139,840 | 39,840 | 55,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.6.Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной подпрограммы (индикаторы достижения задач) подпрограммы 4

Индикаторы целей подпрограммы, позволяющие оценить эффективность реализации мероприятий, оцениваются на основе ежегодной отчетности.

Таблица 3

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах Подпрограмма 4

| №п/п | Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. измерения | Значение индикатора/непосредственного результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На момент разработки программы | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | По окончании реализации программы | Без программного вмешательства (после предполагаемого срока реализации программы) |
| Повышение индекса толерантности (по данным социологических вопросов) |  | % | 0 | +2,2 | +3,3 | + 4,4 | + 5,5 | + 6,6 | + 6,6 | + 6,6 | 0 |
| Повышение уровня этнокультурной компетентности населения (по данным социологических вопросов) |  | % | 0 | +2,2 | +3,3 | + 4,4 | + 6,6 | + 6,6 | + 6,6 | + 6,6 | + 6,6 |

Включение вопросов, связанных с профилактикой терроризма и экстремизма, в программы курсов повышения квалификации для работников учреждений культуры Воскресенского района, проведение цикла лекций в публичных центрах правой информации библиотек, проведение семинаров, круглых столов с участием молодежи по теме «Толерантность как обязательное условие стабильного развития района», проведение семинаров, выпуск памяток и листовок, направленных на популяризацию положительного опыта по развитию межкультурного диалога и гармонизации этноконфессиональной ситуации в районе, пропаганде идей толерантности, межнациональной терпимости и взаимного уважения будет способствовать повышению индекса толерантности и уровня этнокультурной компетентности соответственно на 1,1 % ежегодно.

Разработка и реализация мероприятий по усилению инженерно-технической укреплённости, оснащению системами контроля доступа и видеонаблюдения, средствами охранно-пожарной и тревожной сигнализации будет способствовать повышению антитеррористической защищенности и созданию условий безопасности от проявлений терроризма.

Ожидаемые результаты носят оценочный характер. Эффективность подпрограммы зависит от полноты выполнения мероприятий.

2.7.Оценка эффективности реализации подпрограммы

В результате реализации мероприятий подпрограммы:

-улучшится социальная защищенность общества и техническая укрепленность организаций и предприятий в случае возникновения террористической угрозы;

-повысится уровень организованности и бдительности населения в области противодействия террористической угрозе;

-улучшится иммиграционный контроль и паспортно-визовый контроль за привлечением и использованием иностранных работников на территории района;

-активизируется работа по изъятию из незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств;

-будет обеспечена готовность сил и средств к отражению нападений террористов на объекты транспорта, связи, торговли, места массового пребывания граждан, другие особо важные и охраняемые объекты, и минимизация их последствий;

-кроме того, закрепится тенденция общей стабилизации криминальной ситуации, снизится доля тяжких преступлений, уменьшится темп роста организованной преступности в целом.

1.Общественная эффективность

|  | На момент разработки программы | По годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| Показатель повышения индекса толерантности (по данным социальных опросов) (А) | - | +2,2 | +3,3 | + 4,4 | + 5,5 | + 6,6 | + 6,6 |
| Количество общих мероприятий по направлению деятельности (В) | - | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| Общественная эффективность (Э=А/В) | - | 0,22 | 0,33 | 0,4 | 0,5 | 0,55 | 0,55 |

2.8.Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию подпрограммы, и мероприятия по их снижению

К обстоятельствам, возникновение которых может негативно отразиться на реализации подпрограммы в целом и не позволит достичь плановых значений показателей, относится:

- отсутствие финансирования (неполное финансирование) из различных источников, предусмотренных подпрограммы;

- изменения действующего законодательства;

- рост числа обслуживаемого контингента;

- форс-мажорные обстоятельства.

В целях снижения негативного влияния выше перечисленных факторов на реализацию подпрограммы планируется проведение текущего мониторинга выполнения работ, оперативное реагирование на изменения областного законодательства в части принятия соответствующих муниципальных нормативных правовых актов и т.д.

Список используемых сокращений:

АТК - антитеррористическая комиссия округа

ОМВД - отдел Министерства внутренних дел России по Воскресенскому округу

УО – управление образования администрации округа

Отдел ГОЧС – отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям

- Муниципальная подпрограмма

- «Повышение безопасности дорожного движения

- в Воскресенском муниципальном округе Нижегородской области»

- (далее - Подпрограмма 5)

1.Паспорт подпрограммы 5

| Наименование подпрограммы 5 | «Повышение безопасности дорожного движения в Воскресенском муниципальном округе Нижегородской области» |
| --- | --- |
| Основание для разработки подпрограммы 5 | - Федеральный закон от 10 декабря 1995 года №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» |
| Муниципальный заказчик -координатор подпрограммы 5 | Администрация Воскресенского муниципального округа Нижегородской области – отдел ГОЧС администрации округа |
| Соисполнители подпрограммы 5 | - - управление образования администрации округа; - отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации округа; - отделение ГИБДД ОМВД |
| Цель подпрограммы 5 | 1.Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий на 25 %. |
| Задачи подпрограммы 5 | 1.Формирование негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, повышение культуры вождения. 2.Формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах. 3.Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов. Повышение эффективности управления безопасностью дорожного движения. 4.Предупреждение опасного поведения водителей транспортных средств. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы 5 | 2023 – 2028 годы. Программа реализуется в один этап. |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы 5 | Источники финансирования, (тыс. руб.); Годы. 2023 год; 2024 год; 2025 год; 2026 год; 2027 год; 2028 год; Всего за период реализа ции. МБ; 144,665; 213,75; 217,0; 70,0; 70,0; 0,0; 715,415. ФБ; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. ОБ; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. ПИ; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Всего; 144,665; 213,75; 217,0; 70,0; 70,0; 0,0; 715,415. |
| Индикаторы достижения целей подпрограммы 5 | - 1.Количество лиц, погибших в результате ДТП. - 2.Количество детей, погибших в результате ДТП. - 3.Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения (социальный риск). - 4.Количество лиц, погибших в результате ДТП на 10 тыс. транспортных средств (транспортный риск). |
| Показатели непосредственных результатов 5 | 1.Приобретение 7800 светоотражающих элементов. 2.Приобретение 300 светоотражающих жилетов. 3.Приобретение видеорегистратора. 4.Изготовление конструкции для размещения баннеров. 5.Приобретение и размещение 12 баннеров по тематике БДД 6.Изготовление 6000 листовок (памяток) по тематике БДД. |

2.Текст подпрограммы 5

2.1.Содержание проблемы

Аварийность на дорогах Воскресенского муниципального района Нижегородской является одной из социально - экономических проблем. За период с 2019 по 2021 годы характеризуется следующими данными:

Динамика показателей аварийности

| Показатель | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество ДТП | 16 | 18 | 30 |
| Ранено, человек | 22 | 26 | 41 |
| Погибло, человек | 2 | 8 | 3 |
| Количество ДТП по вине водителей, стаж управления которых не превышает 2-х лет | 0 | 2 | 0 |

К основным факторам, определяющим причины высокого уровня аварийности в районе, следует отнести:

- массовое пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения со стороны участников дорожного движения;

- низкое качество подготовки водителей, приводящее к ошибкам в оценке дорожной обстановки;

-недостаточная поддержка со стороны общества мероприятий, направленных на обеспечение БДД;

- отсутствие должной ответственности у руководителей всех уровней;

- недостатки технического обеспечения мероприятий БДД, в первую очередь, несоответствие технического уровня дорожно-уличной сети, транспортных средств, технических средств организации дорожного движения современным требованиям;

- несвоевременность обнаружения ДТП и оказания помощи пострадавшим.

Сложная обстановка с аварийностью во многом определяется постоянно возрастающей мобильностью населения при перераспределении объемов перевозок от общественного транспорта к личному.

На территории Воскресенского муниципального округа зарегистрировано более 7800 единиц автотранспорта. Из года в год увеличивается поток транзитных транспортных средств.

Основные виды дорожно-транспортных происшествий:

- столкновение транспортных средств;

- опрокидывание транспортных средств;

- наезд на препятствие;

- наезд на пешеходов.

Пешеходы попадали под колеса автомобилей при переходе проезжей части перед близко идущим транспортом и при переходе вне пешеходного перехода.

Ряду дорожно-транспортных происшествий сопутствовали неудовлетворительные дорожные условия. Наиболее часто встречающимися были следующие: отсутствие (плохая различимость) горизонтальной разметки проезжей части, недостаточное уличное освещение или его отсутствие, дефекты покрытия, недостатки зимнего содержания дорог, отсутствие необходимых дорожных знаков.

В сложившейся ситуации проблема повышения безопасности дорожного движения на территории Воскресенского муниципального округа Нижегородской области выдвигается в ряд важнейших проблем, решение которых должно рассматриваться в качестве одной из основных социально-экономических задач по сохранению жизни и здоровья людей.

2.2.Цели и задачи подпрограммы 5

Целью Подпрограммы является сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий на 1 человека (25 %) по сравнению с 2021 годом.

Достижение заявленной цели предполагает использование системного подхода к установлению следующих взаимодополняющих друг друга приоритетных задач по обеспечению безопасности дорожного движения:

-создание системы пропаганды с целью негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, повышение культуры вождения;

-формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах;

-совершенствование организации движения транспорта и пешеходов;

-повышение уровня технического обеспечения мероприятий по безопасности дорожного движения.

Цель Подпрограммы предполагается достичь за счет реализации комплекса взаимосвязанных мероприятий.

Для решения задачи создания системы пропаганды с целью негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, повышение культуры вождения запланировано проведение предупредительно-профилактических мероприятий, регулярное информирование населения о состоянии аварийности, принимаемых мерах по ее стабилизации, проведение информационно-пропагандистских кампаний. Широкое применение аппаратно - программных комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения.

Для решения задачи формирования у детей навыков безопасного поведения на дорогах планируется проведение слетов, конкурсов с несовершеннолетними участниками дорожного движения, проведение мониторинга и изучения деятельности органов, осуществляющих управление в сфере образования по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Для решения задачи совершенствования организации движения транспорта и пешеходов запланировано выполнение комплекса мер, направленных на улучшение условий движения транспортных средств и пешеходов, снижение влияния дорожных условий на возникновение ДТП.

2.3.Сроки и этапы реализации подпрограммы 5

Подпрограмма реализуется за 2023 - 2028 годы в один этап, за счет средств местного бюджета.

2.4.Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы 5

Таблица 1

| № п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (кап. вложения, НИОКР и проч. расходы) | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик-координатор/соисполнитель | Объем финансирования (по годам, в разрезе источников) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Источники финансирования | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Всего |  |
| Подпрограмма 5 «Повышение безопасности дорожного движения в Воскресенском муниципальном округе Нижегородской области» |  |  |  |  | МБ | 144,665 | 213,75 | 217,0 | 70,0 | 70,0 | 0,0 | 715,415 |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ПИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Всего | 144,665 | 213,75 | 217,0 | 70,0 | 70,0 | 0,0 | 715,415 |  |
| Цель подпрограммы: предупреждение дорожно-транспортных происшествий, сокращение на 25% количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. |  |  |  |  | МБ | 144,665 | 213,75 | 217,0 | 70,0 | 70,0 | 0,0 | 715,415 |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ПИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Всего | 144,665 | 213,75 | 217,0 | 70,0 | 70,0 | 0,0 | 715,415 |  |
| Задача 1: Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, повышение культуры вождения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах. |  |  |  |  | МБ | 144,665 | 213,75 | 217,0 | 70,0 | 70,0 | 0,0 | 715,415 |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ПИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Всего | 144,665 | 213,75 | 217,0 | 70,0 | 70,0 | 0,0 | 715,415 |  |
| 1.1. | Приобретение призов победителям детской конкурсной программы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Красный, желтый, зеленый» | Прочие расходы | 2023 -2028 | Управление образования, ОГИБДД | МБ | 10,370 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 90,370 |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ПИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Всего | 10,370 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 90,370 |  |
| 1.2. | Приобретение призов победителям выставки детских рисунков по тематике БДД, смотров-конкурсов сочинений. | Прочие расходы | 2023 -2028 | Управление образования | МБ | 0,0 | 0,510 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 60,510 |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ПИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Всего | 0,0 | 0,510 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 60,510 |  |
| 1.3. | Приобретение и распространение среди первоклассников световозвращающих детских нарукавных повязок | Прочие расходы | 2023 -2028 | Управление образования, ОГИБДД | МБ | 14,520 | 10,099 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 84,619 |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ПИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Всего | 14,520 | 10,099 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 84,619 |  |
| 1.4. | Приобретение и распространение среди учащихся общеобразовательных учреждений и населения округа световозвращающих элементов | Прочие расходы | 2023 -2028 | Отдел ГОЧС, ОГИБДД | МБ | 18,995 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,995 |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ПИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Всего | 18,995 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,995 |  |
| 1.5. | Изготовление конструкций для размещения баннеров. | Прочие расходы | 2023 -2028 | ОКСА | МБ | 99,980 | 107,24 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 207,22 |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ПИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Всего | 99,980 | 107,24 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 207,22 |  |
| 1.6 | Изготовление и размещение баннеров наружной рекламы по тематике БДД. | Прочие расходы | 2023 -2028 | Отдел ГОЧС, ОГИБДД | МБ | 0,0 | 14,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,0 |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ПИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Всего | 0,0 | 14,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,0 |  |
| 1.7. | Установка (закрепление) баннеров наружной рекламы по тематике БДД | Прочие расходы | 2023 -2028 | ОГИБДД | МБ | 0,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ПИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Всего | 0,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 |  |
| 1.8. | Изготовление и распространение профилактических листовок по тематике БДД | Прочие расходы | 2023 -2028 | ОГИБДД | МБ | 0,8 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,8 |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ПИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Всего | 0,8 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,8 |  |
| 1.9. | Приобретение и распространение светоотражающих жилетов | Прочие расходы | 2023 -2028 | Управление образования, ОГИБДД | МБ | 0,0 | 19,901 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,901 |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ПИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Всего | 0,0 | 19,901 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,901 |  |
| 1.10. | Приобретение (распространение) светоотражающих жилетов и приобретение форменной одежды для отряда юных инспекторов движения | Прочие расходы | 2023 -2028 | Управление образования, Задворковская СОШ, ОГИБДД | МБ | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 120,0 |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ПИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Всего | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 120,0 |  |
| Задача 2: Повышение уровня технического обеспечения мероприятий по безопасности дорожного движения. |  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ПИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1. | Приобретение портативных видеорегистраторов для инспекторского состава ГИБДД. | Прочие расходы | 2023 -2028 | Отдел ГОЧС | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ПИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

2.5.Объемы и источники финансирования

Таблица 2

| Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Бюджет муниципального округа, в том числе: -капитальные вложения -прочие расходы | 715,415 0 715,415 | 144,665 0 144,665 | 213,75 0 213,75 | 217,0 0 217,0 | 70,0 0 70,0 | 70,0 0 70,0 | 0,0 0 0,0 |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования), в том числе: -капитальные вложения -прочие расходы | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования), в том числе: -капитальные вложения -прочие расходы | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие источники, в том числе: -капитальные вложения -прочие расходы | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВСЕГО: | 715,415 | 144,665 | 213,75 | 217,0 | 70,0 | 70,0 | 0,0 |

2.6.Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации (индикаторы достижения задач) Подпрограммы 5

- Таблица 3

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

| №п/п | Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. измерения | Значение индикатора/непосредственного результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На момент разработки программы | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | По окончании реализации программы) | Без программного вмешательства (после предполагаемого срока реализации программы) |
| 1. | - Количество лиц, погибших в результате ДТП | - чел. | - 3 | - 3 | - 3 | - 3 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 3 |
| 2. | - Количество детей, погибших в результате ДТП | - чел. | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
| 3. | - Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тысяч населения (социальный риск) | - чел. | - 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | - 10,6 | - 10,6 | - 10,6 | - 10,6 | - 15,9 |
| 4. | - Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тысяч единиц транспортных средств (транспортный риск) | - чел. | - 3,8 | - 3,8 | - 3,8 | - 3,8 | - 2,54 | - 2,54 | - 2,54 | - 2,54 | - 3,8 |
| - Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приобретение светоотражающих элементов. | - шт. | - 1800 | - 1300 | - 1300 | - 1300 | - 1300 | - 1300 | - 1300 | - 9600 | - 1800 |
| 2. | Приобретение светоотражающих жилетов. | - шт. | - 0 | - 50 | - 50 | - 50 | - 50 | - 50 | - 50 | - 300 | - 0 |
| 3. | Приобретение видеорегистратора | - шт. | - 0 | - 0 | - 0 | - 1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1 | - 0 |
| 4. | Приобретение баннеров БДД | - шт. | - 4 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 16 | - 4 |
| 5. | Изготовление листовок по тематике БДД | - шт. | - 500 | - 1000 | - 1000 | - 1000 | - 1000 | - 1000 | - 1000 | - 6500 | - 500 |

В качестве значений индикаторов целей подпрограммы на момент ее разработки взяты показатели аварийности, зарегистрированные в Воскресенском районе в 2021 году.

Индикаторы целей подпрограммы оцениваются на основе обзора состояния аварийности и результатов работы по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Воскресенского муниципального округа, ежеквартально представляемом отделением ГИБДД МВД России.

- Показатели непосредственных результатов

| - № - п.п. | - Показатели непосредственных результатов | - Единица измерения | - Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приобретение светоотражающих элементов. | - шт. | - 7800 |
| 2. | Приобретение светоотражающих жилетов. | - шт. | - 300 |
| 3. | Приобретение видеорегистратора | - шт. | - 1 |
| 4. | Приобретение баннеров БДД | - шт. | - 12 |
| 5. | Изготовление листовок по тематике БДД | - шт. | - 6000 |

- 2.7.Оценка эффективности реализации Подпрограммы 5

Оценка общественно-экономической эффективности Подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» производится по индикатору «количество лиц, погибших в результате ДТП», являющемуся важнейшим в системе выбранных индикаторов.

При расчете общественно-экономической эффективности использовался норматив величины ущерба, определенный с учетом индекса потребительских цен и принятый равным 5,728 млн. рублей, рассчитанный при оценке социально-экономической эффективности федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 3 октября 2013 года № 864.

Расчет общественно-экономической эффективности

|  | База (2021 год) | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Количество лиц, погибших в результате ДТП (Программный показатель), человек | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 2.Количество лиц, погибших в результате ДТП (без Программного вмешательства), человек | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 3.Снижение количества лиц, погибших в ДТП с учетом реализации подпрограммы, человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4.Сумма предотвращенного социально- экономического ущерба в результате реализации Программы, тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 5728,0 | 5728,0 | 5728,0 |
| 5.Расходы на реализацию Подпрограммы, тыс. рублей | - | 144,665 | 213,75 | 217,0 | 70,0 | 70,0 | 0 |
| 6.Отношение суммы предотвращенного ущерба к расходам на реализацию Подпрограммы | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |

2.8.Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию подпрограммы, и мероприятия по их снижению

К обстоятельствам, возникновение которых может негативно отразиться на реализации подпрограммы в целом и не позволит достичь плановых значений показателей, относится:

- отсутствие финансирования (неполное финансирование) из различных источников, предусмотренных программой;

- изменения законодательства;

- рост числа обслуживаемого контингента;

- форс-мажорные обстоятельства.

В целях снижения негативного влияния выше перечисленных факторов на реализацию подпрограммы планируется проведение текущего мониторинга выполнения работ, оперативное реагирование на изменения областного законодательства в части принятия соответствующих муниципальных нормативных правовых актов и т.д.

Список используемых сокращений:

БДД - безопасность дорожного движения

ДТП - дорожно-транспортное происшествие

ПДД - правила дорожного движения

ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения

».